## 12月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2015年12月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 2 | 0.1523 | 2.4546 | 122.7% | 7.5837 | 6.9173 | 65.72% | 累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖13588米，占总长度14304米的95.0%；隧道衬砌12784米，占总量的89.4%。底基层35.9%，基层53.5%,沥青下面层7.1%，沥青中面层17.4%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 1.06 | 0.1097 | 1.0624 | 100.2% | 6.7436 | 6.027 | 69.52% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7844米，占总量的99.3%。
引道:0.846
3 | 东海路 | 270.5 | 45.64 | 2 | 0.1251 | 2.389 | 119.4% | 40.3649 | 36.6018 | 88.44% | 除隧道外已完成交工验收(隧道开挖10755米，占总量10755米的100%；完成隧道衬砌10755米，占总量的100%)。
4 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3 | 1.2284 | 5.5089 | 183.6% | 9.5263 | 7.4306 | 75.43% | 累计完成：路基土石方116.88万立方米，占总量的89.9%；挡防工程32.3万立方米，占总量90.7%；桥梁下部构造96.6%，上部构造安装73.6%；全线隧道累计开挖2394米，占总量3968米的60.3%；隧道衬砌1843米，占总量的46.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97%；沥青砼上面层12.51万平方米，占总量32.57万平方米的38.4%。
5 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 5.5 | 0.7528 | 6.5627 | 119.3% | 12.9917 | 10.9088 | 48.28% | 累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程41.22万立方米,占总量的78.4%；桥梁下部构造93.8%，上部构造安装67.1%；隧道开挖13923米，占总量15477米的90%；隧道衬砌12630米,占总量的81.6%。
6 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.8 | 0.3427 | 2.1764 | 120.9% | 6.1688 | 6.0176 | 50.9% | 累计完成：隧道主洞开挖5580米，占总长度7966米的70.1%；隧道衬砌5203米，占总量的65.4%。
引道:10.946
7 | 亚赤路 | 75.27 | 5.02 | 1.85 | 0 | 2.3996 | 129.7% | 3.6514 | 2.9973 | 72.74% | 累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程12.93万立方米，占总量98%；桥梁下部构造100%；涵洞工程98.1%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。
合计 |  | 917.127 | 123.56 | 17.21 | 2.711 | 22.5536 | 131% | 87.0304 | 76.9004 | 62.24%
备注：雪山梁子项目其他费用不含设计、拆迁等。
|  | 以前14个项目 | 俄 | 海 | 大雷 | 箐口 |  |  | 冯家坪 |  | 对坪
| 公里 | 1464.54 | 32.4 | 51.436 | 68.54 | 5.855 |  |  | 7.834 |  | 1.7 | 1632.305
| 投资 | 224.81 | 2.5997 | 3.8475 | 3.8672 | 2.0903 |  |  | 1.0295 |  | 1.3357 | 239.5799
Note on I5: 作者:

## 3月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.4785 | 0.4785 | 12.08% | 8.0623 | 7.3958 | 69.86% | 累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14088米，占总长度14304米的98.5%；隧道衬砌13370米，占总量的93.5%。底基层80.5%，基层83.8%,沥青下面层48.8%，沥青中面层58.1%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.0748 | 0.0748 | 2.527% | 6.8184 | 6.1018 | 70.29% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7898米，占总量的99.3%。
引道:0.846
3 | 东海路 | 270.5 | 45.64 |  | 0.0885 | 0.0885 |  | 40.4534 | 36.675 | 88.64% | 除隧道外已完成交工验收(隧道开挖10755米，占总量10755米的100%；完成隧道衬砌10755米，占总量的100%)。
4 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.3833 | 0.3833 | 12.36% | 9.9096 | 7.798 | 78.46% | 累计完成：路基土石方116.88万立方米，占总量的89.9%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造98.2%，上部构造安装84.8%；全线隧道累计开挖3004米，占总量3959米的75.9%；隧道衬砌2395米，占总量的60.2%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。
5 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.9178 | 0.9178 | 15.3% | 13.9095 | 11.8004 | 51.69% | 累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程41.6万立方米,占总量的79.1%；桥梁下部构造95.7%，上部构造安装81.1%；隧道开挖14975米，占总量15477米的96.8%；隧道衬砌14049米,占总量的90.8%。
6 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.5275 | 0.5275 | 17.7% | 6.6963 | 6.5004 | 55.25% | 累计完成：隧道主洞开挖6025米，占总长度7966米的75.6%；隧道衬砌5730米，占总量的71.8%。
引道:10.946
7 | 亚赤路 | 75.27 | 5.02 | 1.37 | 0.002 | 0.002 | 0.146% | 3.6534 | 2.9993 | 72.78% | 累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。
合计 |  | 917.127 | 123.56 | 20.37 | 2.4724 | 2.4724 | 12.14% | 89.5029 | 79.2707 | 64.16%
备注：雪山梁子项目其他费用不含设计、拆迁等。
Note on I5: 作者:

## 4月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.515 | 0.9935 | 25.09% | 8.5773 | 7.6108 | 74.33% | 累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌13564米，占总量的94.8%。底基层94.4%，基层96.8%,沥青下面层48.8%，沥青中面层58.1%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.4744 | 0.5492 | 18.55% | 7.2928 | 6.1762 | 75.18% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7898米，占总量的99.3%。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.4737 | 0.857 | 27.65% | 10.3833 | 7.9664 | 82.21% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造99.3%，上部构造安装84.8%；全线隧道累计开挖3258米，占总量3959米的82.3%；隧道衬砌2641米，占总量的66.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 1.0134 | 1.9312 | 32.19% | 14.9229 | 12.454 | 55.45% | 累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程42.1万立方米,占总量的80.1%；桥梁下部构造96%，上部构造安装86.6%；隧道开挖15213米，占总量15477米的98.3%；隧道衬砌14288米,占总量的92.3%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.4138 | 0.9413 | 31.59% | 7.1101 | 6.7097 | 58.66% | 累计完成：隧道主洞开挖6295米，占总长度7966米的79.1%；隧道衬砌5983米，占总量的75.2%。
引道:10.946
6 | 亚赤路 | 75.27 | 5.02 | 1.37 | 0.5252 | 0.5272 | 38.48% | 4.1786 | 3.0245 | 83.24% | 累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。
7 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.1169 | 0.1169 | 23.38% | 0.1169 | 0.0295 | 11.35% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造27%。
8 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0882 | 0.0882 | 17.64% | 0.0882 | 0.0251 | 6.582% | 累计完成：路基土石方6.8万立方米，占总量的85.8%。
合计 |  | 421.629 | 80.29 | 21.37 | 3.6206 | 6.0045 | 28.1% | 52.6701 | 43.9962 | 54.8%
Note on I5: 作者:

## 5月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.5477 | 1.5412 | 38.92% | 9.125 | 7.9585 | 79.07% | 累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌13814米，占总量的96.6%。底基层94.4%，基层96.8%,沥青下面层76.8%，沥青中面层69.5%，沥青上面层36.7%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.3254 | 0.8746 | 29.55% | 7.6182 | 6.3016 | 78.54% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.5115 | 1.3685 | 44.15% | 10.8948 | 8.1726 | 86.26% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造99.3%，上部构造安装89.6%；全线隧道累计开挖3454米，占总量3959米的87.2%；隧道衬砌2798米，占总量的70.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 1.011 | 2.9422 | 49.04% | 15.9339 | 13.1565 | 59.21% | 累计完成：路基土石方266.92万立方米，占总量的99.3%；挡防工程42.1万立方米,占总量的80.1%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装89.5%；隧道开挖15418米，占总量15477米的99.6%；隧道衬砌14686米,占总量的94.9%。沥青下面层23.4%，沥青上面层15.5%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.3392 | 1.2805 | 42.97% | 7.4493 | 6.943 | 61.46% | 累计完成：隧道主洞开挖6557米，占总长度7966米的82.4%；隧道衬砌6222米，占总量的78.2%。
引道:10.946
6 | 亚赤路 | 75.27 | 5.02 | 1.37 | 0.3784 | 0.9056 | 66.1% | 4.557 | 3.1029 | 90.78% | 累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层86.8%。
7 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.0043 | 0.1212 | 24.24% | 0.1212 | 0.0332 | 11.77% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造27%。
8 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0106 | 0.0988 | 19.76% | 0.0988 | 0.0349 | 7.373% | 累计完成：路基土石方7.3万立方米，占总量的92.1%；挡防工程0.05万立方米，占总量3%。
9 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.1232 | 0.1232 | 18.12% | 0.1232 | 0.0532 | 5.894% | 累计完成：路基土石方6.86万立方米，占总量的14.5%；隧道开挖18米，占总量2281米的0.8%。
10 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.2969 | 0.2969 | 20.91% | 0.2969 | 0.0969 | 10.24% | 累计完成：路基土石方0.16万立方米，占总量的0.5%；挡防工程0.38万立方米，占总量6.4%。
11 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.1653 | 0.1653 | 15.17% | 0.1653 | 0.0703 | 6.358% | 累计完成：路基土石方20.03万立方米，占总量的15.4%。
12 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.2815 | 0.2815 | 21.99% | 0.2815 | 0.1318 | 7.302% | 累计完成：路基土石方20.6万立方米，占总量的13.6%；挡防工程0.1万立方米，占总量1.7%。
合计 |  | 421.629 | 91.735 | 25.84 | 3.995 | 9.9995 | 38.7% | 56.6651 | 46.0554 | 50.2%
Note on I5: 作者:

## 6月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.7116 | 2.2528 | 56.89% | 9.8366 | 8.4701 | 85.24% | 累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌14234米，占总量的99.5%。底基层95.3%，基层98.5%,沥青下面层85.5%，沥青中面层78%，沥青上面层42%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.3058 | 1.1804 | 39.88% | 7.924 | 6.5074 | 81.69% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.5664 | 1.9349 | 62.42% | 11.4612 | 8.439 | 90.75% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造100%，上部构造安装92%；全线隧道累计开挖3742米，占总量3959米的94.5%；隧道衬砌3185米，占总量的80.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.916 | 3.8582 | 64.3% | 16.8499 | 13.7725 | 62.62% | 累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程42.63万立方米,占总量的81.1%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装90.7%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌14929米,占总量的96.5%。沥青下面层38.4%，沥青上面层22.1%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.4032 | 1.6837 | 56.5% | 7.8525 | 7.1462 | 64.79% | 累计完成：隧道主洞开挖6756米，占总长度7966米的84.9%；隧道衬砌6395米，占总量的80.4%。
引道:10.946
6 | 亚赤路 | 75.27 | 5.02 | 1.37 | 0.3616 | 1.2672 | 92.5% | 4.9186 | 3.2145 | 97.98% | 累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层100%。主体工程全面完工。
7 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.0064 | 0.1276 | 25.52% | 0.1276 | 0.0396 | 12.39% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造50%。
8 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0113 | 0.1101 | 22.02% | 0.1101 | 0.0462 | 8.216% | 累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.4万立方米，占总量的24%。
9 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.0479 | 0.1711 | 25.16% | 0.1711 | 0.1011 | 8.185% | 累计完成：路基土石方18.44万立方米，占总量的39.1%；隧道开挖49米，占总量2281米的2.1%。
10 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.0775 | 0.3744 | 26.37% | 0.3744 | 0.1744 | 12.91% | 累计完成：路基土石方3.44万立方米，占总量的10.1%；挡防工程0.88万立方米，占总量的14.9%。
11 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.0242 | 0.1895 | 17.39% | 0.1895 | 0.0945 | 7.289% | 累计完成：路基土石方28.52万立方米，占总量的21.9%；挡防工程0.032万立方米，占总量的0.3%。
12 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.1252 | 0.4067 | 31.77% | 0.4067 | 0.257 | 10.55% | 累计完成：路基土石方57.9万立方米，占总量的38.3%；挡防工程0.29万立方米，占总量的4.8%。
合计 |  | 421.629 | 91.735 | 25.84 | 3.5571 | 13.5566 | 52.46% | 60.2222 | 48.2625 | 52.61%
Note on I5: 作者:

## 7月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年7月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.5581 | 2.8109 | 70.98% | 10.3947 | 8.7282 | 90.08% | 累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层98.5%,沥青下面层88.3%，沥青中面层100%，沥青上面层94.1%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.472 | 1.6524 | 55.82% | 8.396 | 6.6794 | 86.56% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.6625 | 2.5974 | 83.79% | 12.1237 | 8.8015 | 95.99% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3876米，占总量3959米的97.9%；隧道衬砌3387米，占总量的85.2%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层26.36万平方米，占总量29.89万平方米的88.2%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.9031 | 4.7613 | 79.36% | 17.753 | 14.2756 | 65.97% | 累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.5万立方米,占总量的82.7%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌15341米,占总量的99.1%。沥青下面层51.1%，沥青上面层44.3%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.347 | 2.0307 | 68.14% | 8.1995 | 7.2932 | 67.65% | 累计完成：隧道主洞开挖6940米，占总长度7966米的87.2%；隧道衬砌6544米，占总量的82.2%。
引道:10.946
6 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.0135 | 0.1411 | 28.22% | 0.1411 | 0.0531 | 13.7% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造50%。
7 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0087 | 0.1188 | 23.76% | 0.1188 | 0.0549 | 8.866% | 累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.71万立方米，占总量的42.5%。
8 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.04 | 0.2111 | 31.04% | 0.2111 | 0.1411 | 10.1% | 累计完成：路基土石方26.44万立方米，占总量的56%；挡防工程0.58万立方米，占总量的24.1%；隧道开挖69米，占总量2281米的3%。
9 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.1078 | 0.4822 | 33.96% | 0.4822 | 0.2822 | 16.63% | 累计完成：路基土石方5.58万立方米，占总量的16.4%；挡防工程1.54万立方米，占总量的26.1%；涵洞工程完成总量的14.8%。
10 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.0754 | 0.2649 | 24.3% | 0.2649 | 0.1699 | 10.19% | 累计完成：路基土石方37.12万立方米，占总量的28.5%；挡防工程0.482万立方米，占总量的4.4%；涵洞工程完成总量的12.6%。
11 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.1242 | 0.5309 | 41.48% | 0.5309 | 0.3812 | 13.77% | 累计完成：路基土石方60.9万立方米，占总量的40.3%；挡防工程0.61万立方米，占总量的10.1%。
合计 |  | 540.646 | 86.715 | 24.47 | 3.3123 | 15.6017 | 63.76% | 58.6159 | 46.8603 | 54.04%
Note on I5: 作者:

## 8月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年8月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.376 | 3.1869 | 80.48% | 10.7707 | 8.8042 | 93.33% | 累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层98.5%,沥青下面层88.3%，沥青中面层100%，沥青上面层94.1%。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.7085 | 2.3609 | 79.76% | 9.1045 | 6.8879 | 93.86% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.1072 | 2.7046 | 87.25% | 12.2309 | 8.9087 | 96.84% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3907米，占总量3959米的98.7%；隧道衬砌3510米，占总量的88.3%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层26.36万平方米，占总量29.89万平方米的88.2%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.8696 | 5.6309 | 93.85% | 18.6226 | 14.7952 | 69.2% | 累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.89万立方米,占总量的83.5%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌15415米,占总量的99.6%。沥青下面层70.1%，沥青上面层59.1%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.5142 | 2.5449 | 85.4% | 8.7137 | 7.5074 | 71.9% | 累计完成：隧道主洞开挖7175米，占总长度7966米的90.2%；隧道衬砌6700米，占总量的84.2%。
引道:10.946
6 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.0572 | 0.1983 | 39.66% | 0.1983 | 0.1103 | 19.25% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造75%。
7 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0488 | 0.1676 | 33.52% | 0.1676 | 0.1037 | 12.51% | 累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.88万立方米，占总量的52.7%。
8 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.0575 | 0.2686 | 39.5% | 0.2686 | 0.1986 | 12.85% | 累计完成：路基土石方30.44万立方米，占总量的64.5%；挡防工程1.18万立方米，占总量的49%；隧道开挖113米，占总量2281米的5%；隧道衬砌18米，占总量2281米的0.8%。
9 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.1198 | 0.602 | 42.39% | 0.602 | 0.402 | 20.76% | 累计完成：路基土石方11.31万立方米，占总量的27.8%；挡防工程3.53万立方米，占总量的42.1%；涵洞工程完成总量的32.9%。
10 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.0299 | 0.2948 | 27.05% | 0.2948 | 0.1998 | 11.34% | 累计完成：路基土石方37.12万立方米，占总量的28.5%；挡防工程1.002万立方米，占总量的9.1%；涵洞工程完成总量的25.3%。
11 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.0923 | 0.6232 | 48.69% | 0.6232 | 0.4735 | 16.17% | 累计完成：路基土石方71.1万立方米，占总量的47%；挡防工程0.78万立方米，占总量的12.9%，涵洞工程完成总量的21.2%。
合计 |  | 540.646 | 86.715 | 24.47 | 2.981 | 18.5827 | 75.94% | 61.5969 | 48.3913 | 55.8%
Note on I5: 作者:

## 9月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年9月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 映卧路 | 44.5 | 11.54 | 3.96 | 0.7593 | 3.9462 | 99.65% | 11.53 | 9.4525 | 99.91% | 累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青中面层100%，沥青上面层100%。主体工程全面完工。
2 | 巴朗山 隧道 | 隧道:7.954 | 9.7 | 2.96 | 0.4323 | 2.7932 | 94.36% | 9.5368 | 7.1904 | 98.32% | 隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。主体工程全面完工。
引道:0.846
3 | G318雅安 | 120.082 | 12.63 | 3.1 | 0.3443 | 3.0489 | 98.35% | 12.5752 | 9.253 | 99.57% | 累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3978米，占总量3978米的100%；隧道衬砌3693米，占总量的92.8%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层29.29万平方米，占总量29.89万平方米的98%。
4 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.3822 | 6.0131 | 100.2% | 19.0048 | 15.1774 | 70.62% | 累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.93万立方米,占总量的83.5%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15477米，占总量15477米的100%；隧道衬砌15415米,占总量的99.6%。沥青下面层83.8%，沥青上面层67.2%。
5 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.3249 | 2.8698 | 96.3% | 9.0386 | 7.7523 | 74.58% | 累计完成：隧道主洞开挖7450米，占总长度7966米的93.6%；隧道衬砌7019米，占总量的88.2%。
引道:10.946
6 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.1104 | 0.3087 | 61.74% | 0.3087 | 0.1387 | 29.97% | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造75%。
7 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.1031 | 0.2707 | 54.14% | 0.2707 | 0.1507 | 20.2% | 累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程1.83万立方米，占总量的80.3%。
8 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.1005 | 0.3691 | 54.28% | 0.3691 | 0.2891 | 17.66% | 累计完成：路基土石方30.44万立方米，占总量的64.5%；挡防工程1.71万立方米，占总量的71%；隧道开挖271米，占总量2281米的11.9%；隧道衬砌35米，占总量2281米的1.5%。
9 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.2188 | 0.8208 | 57.8% | 0.8208 | 0.5008 | 28.3% | 累计完成：路基土石方15.22万立方米，占总量的37.3%；挡防工程4.51万立方米，占总量的53.8%；涵洞工程完成总量的39.6%。
10 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.343 | 0.6378 | 58.51% | 0.6378 | 0.3468 | 24.53% | 累计完成：路基土石方42.65万立方米，占总量的32.7%；挡防工程3.142万立方米，占总量的28.6%；涵洞工程完成总量的40.2%。
11 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.4362 | 1.0594 | 82.77% | 1.0594 | 0.7459 | 27.48% | 累计完成：路基土石方120.16万立方米，占总量的79.4%；挡防工程1.47万立方米，占总量的24.3%，涵洞工程完成总量的50%。
合计 |  | 540.646 | 86.715 | 24.47 | 3.555 | 22.1377 | 90.47% | 65.1519 | 50.9976 | 58.81%
Note on I5: 作者:

## 11月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年12月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | G351乐 英至夹 金山 | 156.323 | 26.91 | 6 | 0.072 | 6.706 | 111.8% | 19.697 | 15.87 | 73.2% | 138899 | 累计完成：路基土石方301.95万立方米，占总量的100%；挡防工程48.29万立方米,占总量的100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；隧道开挖15477米，占总量15477米的100%；隧道衬砌15477米,占总量的100%。沥青下面层89.3%，沥青上面层95.8%。
2 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 2.98 | 0.0361 | 3.268 | 109.7% | 9.3968 | 8.1105 | 77.53% | 72647 | 累计完成：隧道主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成2.8万平米，占总量的19.2%。
引道:10.946
3 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.5 | 0.0739 | 0.5512 | 110.2% | 0.5579 | 0.3399 | 54.17% | 1548 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造87%。
4 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.5 | 0.0772 | 0.5049 | 101% | 0.5049 | 0.3849 | 37.68% | 2129 | 累计完成：路基土石方7.68万立方米，占总量的96.8%；挡防工程2.23万立方米，占总量的97.8%。
5 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.68 | 0.0909 | 0.66 | 97.06% | 0.66 | 0.58 | 31.57% | 3529 | 累计完成：路基土石方32.44万立方米，占总量的68.7%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖816米，占总量2281米的35.7%；隧道衬砌570米，占总量2281米的25%。
6 | 大雷路 | 90.74 | 2.9 | 1.42 | 0.229 | 1.3782 | 97.06% | 1.3782 | 1.058 | 47.52% | 5471 | 累计完成：路基土石方27.62万立方米，占总量的67.8%；挡防工程5.85万立方米，占总量的69.7%；涵洞工程完成总量的74.2%。
7 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.09 | 0.0898 | 1.2496 | 114.6% | 1.2496 | 0.9585 | 48.07% | 2963 | 累计完成：路基土石方62.73万立方米，占总量的48.1%；挡防工程7.99万立方米，占总量的72.7%；涵洞工程完成总量的62.1%。
8 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.28 | 0.0559 | 1.449 | 113.2% | 1.449 | 1.1355 | 37.59% | 6373 | 累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。米
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 2 | 0.2017 | 2.0693 | 103.5% | 2.0693 | 1.1221 | 9.661% | 3845 | 累计完成：路基土石方68.8万立方米，占总量的22.5%；挡防工程1.6万立方米，占总量的3.1%。
合计 |  | 599.286 | 74.265 | 16.45 | 0.9265 | 17.8362 | 108.4% | 36.9627 | 29.5594 | 39.8% | 237404