## 3月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.1145 | 0.1145 | 8.419% | 9.5113 | 8.225 | 78.48% | 70619 | 累计完成：路基土石方101.18万方，占总量的94.6%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成2.8万平米，占总量的19.2%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0373 | 0.0373 | 10.97% | 0.5952 | 0.3772 | 57.79% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造89.6%，劲性骨架加工完成85%，安装完成66.7%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0427 | 0.0427 | 9.705% | 0.5476 | 0.4276 | 40.87% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成40.7%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.1376 | 0.1376 | 15.64% | 0.7976 | 0.7176 | 38.16% | 5165 | 累计完成：路基土石方36.44万立方米，占总量的77.2%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1026米，占总量2281米的45.1%；隧道衬砌570米，占总量2281米的25%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.2899 | 0.2899 | 18.58% | 1.6681 | 1.3479 | 43.14% | 8168 | 累计完成：路基土石方27.62万立方米，占总量的67.8%；挡防工程6.45万立方米，占总量的76.9%；涵洞工程完成总量的74.2%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.0165 | 0.0165 | 1.422% | 1.2661 | 0.975 | 48.7% | 8486 | 累计完成：路基土石方64.83万立方米，占总量的49.8%；挡防工程7.99万立方米，占总量的72.7%；涵洞工程完成总量的62.1%。
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.33 |  |  | 0% | 1.449 | 1.1355 | 37.59% | 8668 | 累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.1194 | 0.1194 | 2.374% | 2.1887 | 1.2415 | 10.22% | 11675 | 累计完成：路基土石方71.92万立方米，占总量的23.5%；挡防工程1.7万立方米，占总量的4%；桥梁桩基7根，占总量的3.2%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.0085 | 0.0085 | 0.4802% | 0.0085 | 0.0085 | 0.1465% |  | 完成驻地建设
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.0105 | 0.0105 | 0.35% | 0.0105 | 0.0105 |  |  | 完成驻地建设
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9
14 | 稻木路 |  |  | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 0.7769 | 0.7769 | 3.077% | 18.0426 | 14.4663 |  | 119039

## 4月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.2034 | 0.3179 | 23.38% | 9.7147 | 8.4284 | 80.15% | 70619 | 累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成3.6万平米，占总量的24.6%,上面层完成0.5万平米,占总量的3.7%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0211 | 0.0584 | 17.18% | 0.6163 | 0.3983 | 59.83% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架加工完成92.6%，安装完成92.6%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0409 | 0.0836 | 19% | 0.5885 | 0.4685 | 43.92% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.0909 | 0.2284 | 25.95% | 0.8885 | 0.8085 | 42.51% | 5165 | 累计完成：路基土石方41.44万立方米，占总量的87.6%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1269米，占总量2281米的55.6%；隧道衬砌924米，占总量2281米的40.5%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.0836 | 0.3735 | 23.94% | 1.7517 | 1.4315 | 45.3% | 8168 | 累计完成：路基土石方29.62万立方米，占总量的72.7%；挡防工程6.63万立方米，占总量的79.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的50.5%，路面基层完成总量的38.1%，路面下面层完成总量的25.6%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.1248 | 0.1413 | 12.18% | 1.3909 | 1.0998 | 53.5% | 8486 | 累计完成：路基土石方67.23万立方米，占总量的49.9%；挡防工程9.5万立方米，占总量的86.7%；涵洞工程完成总量的66.7%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的67.6%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%.
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.016 | 0.016 | 1.203% | 1.465 | 1.1515 | 38.08% | 8668 | 累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面垫层完成78.1%,路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.2628 | 0.3822 | 7.598% | 2.4515 | 1.5043 | 11.44% | 11675 | 累计完成：路基土石方91.11万立方米，占总量的29.8%；挡防工程4.39万立方米，占总量的10.3%,涵洞完成占总量的1%；桥梁桩基23根，占总量的10.6%；隧道掘进21米，占总量5847米的0.3%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.0362 | 0.0447 | 2.525% | 0.0447 | 0.0447 | 0.7703% |  | 完成临时工程和设施
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.002 | 0.0125 | 0.4167% | 0.0125 | 0.0125 |  |  | 累计完成：挡防工程0.025万立方米，占总量的0.8%。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.1149 | 0.1149 | 3.302% | 0.1149 | 0.1149 | 0.9732% |  | 完成驻地建设、临时设施。
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.1206 | 0.1206 | 4.159% | 0.1206 | 0.1206 | 1.235% |  | 累计完成：路基土石方2.66万方，占总量的1.2%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 1.1172 | 1.894 | 7.501% | 19.1598 | 15.5835 |  | 119039

## 5月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.3077 | 0.6256 | 46% | 10.0224 | 8.7181 | 82.69% | 70619 | 累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.79万方，占总量的75.8%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的93%，基层完成占总量的54%，下面层完成占总量的68.2%,上面层完成占总量的45.2%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0534 | 0.1118 | 32.88% | 0.6697 | 0.4027 | 65.02% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0716 | 0.1552 | 35.27% | 0.6601 | 0.4951 | 49.26% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.1315 | 0.3599 | 40.9% | 1.02 | 0.905 | 48.8% | 5165 | 累计完成：路基土石方42.44万立方米，占总量的89.8%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1469米，占总量2281米的64.4%；隧道衬砌1146米，占总量2281米的50.2%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.2037 | 0.5772 | 37% | 1.9554 | 1.5253 | 50.57% | 8168 | 累计完成：路基土石方34.7万立方米，占总量的78.2%；挡防工程6.98万立方米，占总量的86%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的53.6%，路面基层完成总量的50%，路面下面层完成总量的38.2%，路面上面层完成总量的4.1%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.1925 | 0.3338 | 28.78% | 1.5834 | 1.2293 | 60.91% | 8486 | 累计完成：路基土石方75.73万立方米，占总量的95.7%；挡防工程11.48万立方米；涵洞工程完成总量的79.3%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的86.5%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%.
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.152 | 0.168 | 12.63% | 1.617 | 1.2155 | 42.03% | 8668 | 累计完成：路基土石方150.82万立方米，占总量的99.7%；挡防工程1.86万立方米，占总量的34.7%，涵洞工程完成总量的67.3%。梁板预制完成总量的58.6%,安装完成总量的7.6%；路面垫层完成87.6%,路面底基层完成42.8%，路面基层完成42.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.7358 | 1.118 | 22.23% | 3.1873 | 1.9601 | 14.88% | 11675 | 累计完成：路基土石方122.43万立方米，占总量的40%；挡防工程8.24万立方米，占总量的19.3%,涵洞完成占总量的8.7%；桥梁桩基56根，占总量的25.9%，梁板预制1片；隧道掘进67米，占总量5847米的1.1%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.1317 | 0.1764 | 9.966% | 0.1764 | 0.0464 | 3.04% |  | 累计完成：路基土石方0.2万方
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.4361 | 0.4486 | 14.95% | 0.4486 | 0.0286 |  |  | 累计完成：挡防工程0.2万立方米，占总量的6.4%，桥梁桩基22米。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.7947 | 0.9096 | 26.14% | 0.9096 | 0.6646 | 7.704% |  | 累计完成：路基土石方90.11万方，占总量的34.1%；挡防工程2.67万方，占总量的12.2%；涵洞工程完成总量的4.7%；桥梁桩基20根，占总量的66.6%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.5669 | 0.6875 | 23.71% | 0.6875 | 0.4775 | 7.039% |  | 累计完成：路基土石方25.89万方，占总量的11.3%，挡防工程2.18万方，占总量的8.2%；涵洞完成总量的4.1%；桥梁桩基完成33.6%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 3.7776 | 5.6716 | 22.46% | 22.9374 | 17.6682 |  | 119039