## 3月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.1145 | 0.1145 | 8.419% | 9.5113 | 8.225 | 78.48% | 70619 | 累计完成：路基土石方101.18万方，占总量的94.6%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成2.8万平米，占总量的19.2%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0373 | 0.0373 | 10.97% | 0.5952 | 0.3772 | 57.79% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造89.6%，劲性骨架加工完成85%，安装完成66.7%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0427 | 0.0427 | 9.705% | 0.5476 | 0.4276 | 40.87% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成40.7%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.1376 | 0.1376 | 15.64% | 0.7976 | 0.7176 | 38.16% | 5165 | 累计完成：路基土石方36.44万立方米，占总量的77.2%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1026米，占总量2281米的45.1%；隧道衬砌570米，占总量2281米的25%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.2899 | 0.2899 | 18.58% | 1.6681 | 1.3479 | 43.14% | 8168 | 累计完成：路基土石方27.62万立方米，占总量的67.8%；挡防工程6.45万立方米，占总量的76.9%；涵洞工程完成总量的74.2%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.0165 | 0.0165 | 1.422% | 1.2661 | 0.975 | 48.7% | 8486 | 累计完成：路基土石方64.83万立方米，占总量的49.8%；挡防工程7.99万立方米，占总量的72.7%；涵洞工程完成总量的62.1%。
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.855 | 1.33 |  |  | 0% | 1.449 | 1.1355 | 37.59% | 8668 | 累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.1194 | 0.1194 | 2.374% | 2.1887 | 1.2415 | 10.22% | 11675 | 累计完成：路基土石方71.92万立方米，占总量的23.5%；挡防工程1.7万立方米，占总量的4%；桥梁桩基7根，占总量的3.2%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.0085 | 0.0085 | 0.4802% | 0.0085 | 0.0085 | 0.1465% |  | 完成驻地建设
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.0105 | 0.0105 | 0.35% | 0.0105 | 0.0105 |  |  | 完成驻地建设
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9
14 | 稻木路 |  |  | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 0.7769 | 0.7769 | 3.077% | 18.0426 | 14.4663 |  | 119039

## 4月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.2034 | 0.3179 | 23.38% | 9.7147 | 8.4284 | 80.15% | 70619 | 累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成3.6万平米，占总量的24.6%,上面层完成0.5万平米,占总量的3.7%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0211 | 0.0584 | 17.18% | 0.6163 | 0.3983 | 59.83% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架加工完成92.6%，安装完成92.6%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0409 | 0.0836 | 19% | 0.5885 | 0.4685 | 43.92% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.0909 | 0.2284 | 25.95% | 0.8885 | 0.8085 | 42.51% | 5165 | 累计完成：路基土石方41.44万立方米，占总量的87.6%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1269米，占总量2281米的55.6%；隧道衬砌924米，占总量2281米的40.5%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.0836 | 0.3735 | 23.94% | 1.7517 | 1.4315 | 45.3% | 8168 | 累计完成：路基土石方29.62万立方米，占总量的72.7%；挡防工程6.63万立方米，占总量的79.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的50.5%，路面基层完成总量的38.1%，路面下面层完成总量的25.6%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.1248 | 0.1413 | 12.18% | 1.3909 | 1.0998 | 53.5% | 8486 | 累计完成：路基土石方67.23万立方米，占总量的49.9%；挡防工程9.5万立方米，占总量的86.7%；涵洞工程完成总量的66.7%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的67.6%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%.
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.016 | 0.016 | 1.203% | 1.465 | 1.1515 | 38.08% | 8668 | 累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面垫层完成78.1%,路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.2628 | 0.3822 | 7.598% | 2.4515 | 1.5043 | 11.44% | 11675 | 累计完成：路基土石方91.11万立方米，占总量的29.8%；挡防工程4.39万立方米，占总量的10.3%,涵洞完成占总量的1%；桥梁桩基23根，占总量的10.6%；隧道掘进21米，占总量5847米的0.3%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.0362 | 0.0447 | 2.525% | 0.0447 | 0.0447 | 0.7703% |  | 完成临时工程和设施
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.002 | 0.0125 | 0.4167% | 0.0125 | 0.0125 |  |  | 累计完成：挡防工程0.025万立方米，占总量的0.8%。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.1149 | 0.1149 | 3.302% | 0.1149 | 0.1149 | 0.9732% |  | 完成驻地建设、临时设施。
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.1206 | 0.1206 | 4.159% | 0.1206 | 0.1206 | 1.235% |  | 累计完成：路基土石方2.66万方，占总量的1.2%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 1.1172 | 1.894 | 7.501% | 19.1598 | 15.5835 |  | 119039

## 5月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.3077 | 0.6256 | 46% | 10.0224 | 8.7181 | 82.69% | 70619 | 累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.79万方，占总量的75.8%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的93%，基层完成占总量的54%，下面层完成占总量的68.2%,上面层完成占总量的45.2%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0534 | 0.1118 | 32.88% | 0.6697 | 0.4027 | 65.02% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0716 | 0.1552 | 35.27% | 0.6601 | 0.4951 | 49.26% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.1315 | 0.3599 | 40.9% | 1.02 | 0.905 | 48.8% | 5165 | 累计完成：路基土石方42.44万立方米，占总量的89.8%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1469米，占总量2281米的64.4%；隧道衬砌1146米，占总量2281米的50.2%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.2037 | 0.5772 | 37% | 1.9554 | 1.5253 | 50.57% | 8168 | 累计完成：路基土石方34.7万立方米，占总量的78.2%；挡防工程6.98万立方米，占总量的86%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的53.6%，路面基层完成总量的50%，路面下面层完成总量的38.2%，路面上面层完成总量的4.1%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.1925 | 0.3338 | 28.78% | 1.5834 | 1.2293 | 60.91% | 8486 | 累计完成：路基土石方75.73万立方米，占总量的95.7%；挡防工程11.48万立方米；涵洞工程完成总量的79.3%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的86.5%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%.
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.152 | 0.168 | 12.63% | 1.617 | 1.2155 | 42.03% | 8668 | 累计完成：路基土石方150.82万立方米，占总量的99.7%；挡防工程1.86万立方米，占总量的34.7%，涵洞工程完成总量的67.3%。梁板预制完成总量的58.6%,安装完成总量的7.6%；路面垫层完成87.6%,路面底基层完成42.8%，路面基层完成42.5%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.7358 | 1.118 | 22.23% | 3.1873 | 1.9601 | 14.88% | 11675 | 累计完成：路基土石方122.43万立方米，占总量的40%；挡防工程8.24万立方米，占总量的19.3%,涵洞完成占总量的8.7%；桥梁桩基56根，占总量的25.9%，梁板预制1片；隧道掘进67米，占总量5847米的1.1%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.1317 | 0.1764 | 9.966% | 0.1764 | 0.0464 | 3.04% |  | 累计完成：路基土石方0.2万方
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.4361 | 0.4486 | 14.95% | 0.4486 | 0.0286 |  |  | 累计完成：挡防工程0.2万立方米，占总量的6.4%，桥梁桩基22米。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.7947 | 0.9096 | 26.14% | 0.9096 | 0.6646 | 7.704% |  | 累计完成：路基土石方90.11万方，占总量的34.1%；挡防工程2.67万方，占总量的12.2%；涵洞工程完成总量的4.7%；桥梁桩基20根，占总量的66.6%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.5669 | 0.6875 | 23.71% | 0.6875 | 0.4775 | 7.039% |  | 累计完成：路基土石方25.89万方，占总量的11.3%，挡防工程2.18万方，占总量的8.2%；涵洞完成总量的4.1%；桥梁桩基完成33.6%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2
合计 |  |  |  | 25.25 | 3.7776 | 5.6716 | 22.46% | 22.9374 | 17.6682 |  | 119039

## 6月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.327 | 0.9526 | 70.04% | 10.3494 | 9.0451 | 85.39% | 70619 | 累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.27万方，占总量的93.4%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的91.7%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.02 | 0.1318 | 38.76% | 0.6897 | 0.4227 | 66.96% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的4.3%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.02 | 0.1752 | 39.82% | 0.6801 | 0.5151 | 50.75% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的26.1%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.1098 | 0.4697 | 53.37% | 1.1298 | 1.0148 | 54.05% | 5165 | 累计完成：路基土石方44.8万立方米，占总量的94.9%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的90%；隧道开挖1661米，占总量2281米的72.8%；隧道衬砌1368米，占总量2281米的60%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.143 | 0.7202 | 46.17% | 2.0984 | 1.6683 | 54.26% | 8168 | 累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.57万立方米，占总量的80.5%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的67.2%，路面基层完成总量的52.4%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的26.2%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.0437 | 0.3775 | 32.54% | 1.6271 | 1.273 | 62.59% | 8486 | 累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.3万立方米,占总量的80.2%；涵洞工程完成总量的96.6%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的82%，基层完成总量的7.4%。
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.0767 | 0.2447 | 18.4% | 1.6937 | 1.2922 | 44.03% | 8668 | 累计完成：路基土石方151万立方米，占总量的99.8%；挡防工程2.14万立方米，占总量的93.8%，涵洞工程完成总量的81.7%。梁板预制完成总量的90%,安装完成总量的55%；路面垫层完成87.7%,路面底基层完成42.8%，路面基层完成62%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 1.4602 | 2.5782 | 51.26% | 4.6475 | 3.4203 | 21.7% | 11675 | 累计完成：路基土石方180.48万立方米，占总量的60.5%；挡防工程31.83万立方米，占总量的74.5%,涵洞完成占总量的19.5%；桥梁桩基82根，占总量的38%，梁板预制4片；隧道掘进312米，占总量5847米的5.3%，二衬136米占总量的2.3%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.3396 | 0.516 | 29.15% | 0.516 | 0.1684 | 8.891% |  | 累计完成：路基土石方23.8万方
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.011 | 0.4596 | 15.32% | 0.4596 | 0.0395 |  |  | 累计完成：挡防工程0.57万立方米，桥梁桩基68米。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.4676 | 1.3772 | 39.57% | 1.3772 | 1.1322 | 11.66% |  | 累计完成：路基土石方90.11万方，占总量的34.1%；挡防工程7.17万方，占总量的33.3%；涵洞工程完成总量的12.7%；桥梁桩基27根，占总量的79%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.278 | 0.9655 | 33.29% | 0.9655 | 0.7555 | 9.886% |  | 累计完成：路基土石方49.64万方，占总量的21.7%，挡防工程4.62万方，占总量的17.5%；涵洞完成总量的17.8%；桥梁桩基完成53%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2 | 0.2233 | 0.2233 | 18.61% | 0.2233 | 0.0733 | 5.181% |  | 累计完成：路基土石方18.59万方，占总量的17，挡防工程0.13万方
合计 |  |  |  | 25.25 | 3.5199 | 9.1915 | 36.4% | 26.4573 | 20.8204 |  | 119039

## 7月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年7月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.2134 | 1.166 | 85.74% | 10.5628 | 9.2585 | 87.15% | 70619 | 累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.0075 | 0.1393 | 40.97% | 0.6972 | 0.4302 | 67.69% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的12.4%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0116 | 0.1868 | 42.45% | 0.6917 | 0.5267 | 51.62% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.0996 | 0.5693 | 64.69% | 1.2294 | 1.1144 | 58.81% | 5165 | 累计完成：路基土石方45.6万立方米，占总量的96.5%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖1783米，占总量2281米的78.2%；隧道衬砌1495米，占总量2281米的65.5%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.1041 | 0.8243 | 52.84% | 2.2025 | 1.7724 | 56.96% | 8168 | 累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.82万立方米，占总量的83.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的72%，路面基层完成总量的62.9%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的48.1%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.0412 | 0.4187 | 36.09% | 1.6683 | 1.3142 | 64.17% | 8486 | 累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.56万立方米,占总量的81.9%；涵洞工程完成总量的96.6%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的96.9%，基层完成总量的27.7%,上面层完成总量的0.97%
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.0688 | 0.3135 | 23.57% | 1.7625 | 1.361 | 45.81% | 8668 | 累计完成：路基土石方151.19万立方米，占总量的99.9%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的96.4%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的55%；
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.4706 | 3.0488 | 60.61% | 5.1181 | 3.8909 | 23.89% | 11675 | 累计完成：路基土石方205.87万立方米，占总量的67.4%；挡防工程35.45万立方米，占总量的82.9%,涵洞完成占总量的31.1%；桥梁桩基91根，占总量的42.1%，梁板预制4片；隧道掘进472米，占总量5847米的8%，二衬189米占总量的3.2%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.2581 | 0.7741 | 43.73% | 0.7741 | 0.4265 | 13.34% |  | 累计完成：路基土石方78.94万方
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.0168 | 0.4764 | 15.88% | 0.4764 | 0.0563 |  |  | 累计完成：挡防工程0.9万立方米，桥梁桩基170米，梁板预制3片。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.6047 | 1.9819 | 56.95% | 1.9819 | 1.7369 | 16.79% |  | 累计完成：路基土石方152.5万方，占总量的57.7%；挡防工程10.03万方，占总量的45.9%；涵洞工程完成总量的27.3%；桥梁桩基36根，占总量的94.7%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.3391 | 1.3046 | 44.99% | 1.3046 | 1.0946 | 13.36% |  | 累计完成：路基土石方60.84万方，占总量的26.5%，挡防工程6.15万方，占总量的23.2%；涵洞完成总量的28.1%；桥梁桩基完成66%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2 | 0.0283 | 0.2516 | 20.97% | 0.2516 | 0.1016 | 5.838% |  | 累计完成：路基土石方24.09万方，占总量的22%，挡防工程0.35万方
合计 |  |  |  | 25.25 | 2.2638 | 11.4553 | 45.37% | 28.7211 | 23.0842 |  | 119039

## 8月
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年8月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.36 | 0.294 | 1.46 | 107.4% | 10.857 | 9.5525 | 89.58% | 70619 | 累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.34 | 0.01 | 0.1449 | 42.62% | 0.7072 | 0.4402 | 68.66% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的20.5%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.44 | 0.0115 | 0.2433 | 55.3% | 0.7032 | 0.5382 | 52.48% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%,面层完成总量的66%。
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.88 | 0.0847 | 0.654 | 74.32% | 1.3141 | 1.1991 | 62.87% | 5165 | 累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的98.7%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖1969米，占总量2281米的86.3%；隧道衬砌1655米，占总量2281米的72.1%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.56 | 0.037 | 0.8613 | 55.21% | 2.2395 | 1.8094 | 57.91% | 8168 | 累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.92万立方米，占总量的84.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的75.4%，路面基层完成总量的67%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的48.1%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.2166 | 0.6353 | 54.77% | 1.8849 | 1.5307 | 72.5% | 8486 | 累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.83万立方米,占总量的83.6%；涵洞工程完成总量的97.7%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的96.9%，基层完成总量的43.3%,上面层完成总量的25.2%
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1.33 | 0.0986 | 0.4121 | 30.98% | 1.8611 | 1.4595 | 48.38% | 8668 | 累计完成：路基土石方151.29万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的99.3%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的85%；
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.4755 | 3.5243 | 70.07% | 5.5936 | 4.3664 | 26.11% | 11675 | 累计完成：路基土石方238.63万立方米，占总量的78.1%；挡防工程38.74万立方米，占总量的90.6%,涵洞完成占总量的39.5%；桥梁桩基94根，占总量的43.5%，梁板预制9片，安装3片；隧道掘进523米，占总量5847米的9%，二衬226米占总量的4%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.77 | 0.4285 | 1.2026 | 67.94% | 1.2026 | 0.855 | 20.72% |  | 累计完成：路基土石方113.6万方,占总量的65.7%；涵洞10道。
10 | 理小路 | 96.44 |  | 3 | 0.034 | 0.5104 | 17.01% | 0.5104 | 0.0903 |  |  | 累计完成：路基土石方0.8万方，挡防工程1.3万立方米，桥梁桩基249米，梁板预制8片。
11 | 理黑路 |  |  | 0.8
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.48 | 0.5469 | 2.5288 | 72.67% | 2.5288 | 2.2838 | 21.42% |  | 累计完成：路基土石方183.05万方，占总量的69.3%；挡防工程11.63万方，占总量的53.2%；涵洞工程完成总量的56.3%；桥梁桩基39根，占总量的97.5%，梁板预制69片，占总量的70.4%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.9 | 0.4829 | 1.7875 | 61.64% | 1.7875 | 1.5775 | 18.3% |  | 累计完成：路基土石方66.27万方，占总量的28.9%，挡防工程10.67万方，占总量的40.3%；涵洞完成总量的50.4%；桥梁桩基完成97.5%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2 | 0.0645 | 0.3161 | 26.34% | 0.3161 | 0.1661 | 7.334% |  | 累计完成：路基土石方32.59万方，占总量的29.7%，挡防工程1.26万方,占总量的11.6%。
合计 |  |  |  | 25.25 | 2.7847 | 14.2806 | 56.56% | 31.506 | 25.8687 |  | 119039

## 9月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年9月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.96 | 0.5243 | 1.9843 | 101.2% | 11.3813 | 9.7448 | 93.91% | 70619 | 累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.44 | 0.1752 | 0.3201 | 72.75% | 0.8824 | 0.4654 | 85.67% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的48.5%。
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.54 | 0.1334 | 0.3767 | 69.76% | 0.8366 | 0.5716 | 62.43% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制1片；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%,面层完成总量的71.7%。
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 1.01 | 0.1603 | 0.8143 | 80.62% | 1.4744 | 1.2944 | 70.53% | 5165 | 累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的99.3%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖2163米，占总量2281米的94.8%；隧道衬砌1786米，占总量2281米的78.3%。
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.81 | 0.5214 | 1.3827 | 76.39% | 2.7609 | 1.9208 | 71.4% | 8168 | 累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.92万立方米，占总量的84.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的88.6%，路面基层完成总量的87%，路面下面层完成总量的53.3%，路面上面层完成总量的52.9%。
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.1556 | 0.7909 | 68.18% | 2.0405 | 1.5693 | 78.49% | 8486 | 累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程13.17万立方米,占总量的85.9%；涵洞工程完成总量的98.9%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的100%，基层完成总量的64.8%,上面层完成总量的25.9%
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1 | 0.331 | 0.7431 | 74.31% | 2.1921 | 1.5285 | 56.98% | 8668 | 累计完成：路基土石方151.29万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的99.3%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的85%；路面底基层100%完成，上面层完成总量的48.6%。
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 1.1277 | 4.652 | 92.49% | 6.7213 | 4.9741 | 31.38% | 11675 | 累计完成：路基土石方249.43万立方米，占总量的81.7%；挡防工程40.47万立方米，占总量的94.7%,涵洞完成占总量的48.9%；桥梁桩基94根，占总量的58.3%，梁板预制22片，安装3片；隧道掘进772米，占总量5847米的13.2%，二衬431米占总量的7.4%。
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.58 | 0.3188 | 1.5214 | 96.29% | 1.5214 | 1.0456 | 26.22% |  | 累计完成：路基土石方161.43万方,占总量的93.4%；涵洞18道
10 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 0.88 | 0.1842 | 0.6946 | 78.93% | 0.6946 | 0.1045 | 3.547% |  | 累计完成：路基土石方1.06万方，挡防工程1.43万立方米，涵洞2道；桥梁桩基364米，梁板预制10片。
11 | 理黑路 |  |  | 0.3
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.78 | 1.0827 | 3.6115 | 95.54% | 3.6115 | 2.9115 | 30.59% |  | 累计完成：路基土石方199.9万方，占总量的75.7%；挡防工程13.18万方，占总量的60.3%；涵洞工程完成总量的78.2%；桥梁桩基40根，占总量的95.2%，梁板预88片，占总量的83%，安装25片，占总量的23.6%.
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 3.2 | 0.7325 | 2.52 | 78.75% | 2.52 | 2.31 | 25.8% |  | 累计完成：路基土石方74.77万方，占总量的32.7%，挡防工程14.36万方，占总量的54.2%；涵洞完成总量的59.3%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成45片，占总量的52.9%，安装3片，占总量的3.5%。
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2 | 0.3406 | 0.6567 | 54.73% | 0.6567 | 0.3767 | 15.24% |  | 累计完成：路基土石方57.84万方，占总量的52.8%，挡防工程2.55万方,占总量的23.5%；桩基完成5根，占总量的4.3%。
15 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 1.2
16 | 石洛、满洛、宜达路 |  |  | 0.4
17 | 九石路 |  |  | 0.2
合计 |  |  |  | 25.69 | 5.7877 | 20.0683 | 78.12% | 37.2937 | 28.8172 |  | 119039

## 10月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年10月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 雪山梁子 | 隧道:7.966 | 12.12 | 1.96 | 0.3561 | 2.3404 | 119.4% | 11.7374 | 9.8011 | 96.84% | 70619 | 累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。 | 其他费用0.65亿元全部用完
引道:10.946
2 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.03 | 0.44 | 0.069 | 0.3891 | 88.43% | 0.9514 | 0.4934 | 92.37% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的48.5%。 | 其他费用0.24亿元全部用完
3 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.54 | 0.128 | 0.5047 | 93.46% | 0.9646 | 0.6146 | 71.99% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制1片；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%,面层完成总量的71.7%。 | 其他费用0.23亿元全部用完
4 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 1.01 | 0.0762 | 0.8905 | 88.17% | 1.5506 | 1.3706 | 74.18% | 5165 | 累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的99.3%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2016米，占总量2281米的88.4%。 | 其他费用0.1亿元全部用完
5 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 1.81 | 0.1163 | 1.499 | 82.82% | 2.8772 | 2.037 | 74.4% | 8168 | 累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程10.56万立方米，占总量的90.3%；涵洞工程完成总量的82%;路面底基层完成总量的88.6%，路面基层完成总量的87%，路面下面层完成总量的73.7%，路面上面层完成总量的52.9%。 | 其他费用0.52亿元全部用完
6 | 俄安路 | 32.4 | 2.5997 | 1.16 | 0.2095 | 1.0004 | 86.24% | 2.25 | 1.7789 | 86.55% | 8486 | 累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程13.45万立方米,占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的100%，基层完成总量的100%,上面层完成总量的100% | 其他费用0.18亿元全部用完
7 | 海磨路 | 53.5 | 3.847 | 1 | 0.295 | 1.0381 | 103.8% | 2.4871 | 1.8236 | 64.65% | 8668 | 累计完成：路基土石方151.29万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的100%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的100%；路面底基层100%完成，上面层完成总量的100%。 | 其他费用0.35亿元全部用完
8 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5.03 | 0.4551 | 5.1071 | 101.5% | 7.1764 | 5.4292 | 33.5% | 11675 | 累计完成：路基土石方267.23万立方米，占总量的90.4%；挡防工程41.82万立方米，占总量的97.9%,涵洞完成占总量的50.2%；桥梁桩基149根，占总量的69.0%，梁板预制48片，安装3片；隧道掘进1017米，占总量5847米的17.4%，二衬667米占总量的11.4%。 | 其他费用0.8亿元全部用完
9 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.58 | 0.114 | 1.6354 | 103.5% | 1.6354 | 1.1596 | 28.18% |  | 累计完成：路基土石方179.2万立方米,涵洞完成78道。 | 其他费用按0.4758计
10 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 0.88 | 0.1942 | 0.8888 | 101% | 0.8888 | 0.1288 | 4.539% |  | 累计完成：路基土石方2.3万方，挡防工程1.66万立方米，涵洞17道；桥梁桩基510米，梁板预制16片。 | 其他费用0.76亿元全部用完
11 | 理黑路 |  |  | 0.3
12 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.78 | 0.5109 | 4.1224 | 109.1% | 4.1224 | 3.4224 | 34.92% |  | 累计完成：路基土石方200.6万方，占总量的75.9%；挡防工程13.34万方，占总量的61.0%；涵洞工程完成总量的81.9%；桥梁桩基40根，占总量的95.2%，梁板预97片，占总量的92%，安装62片，占总量的58.5%. | 其他费用0.7亿元全部用完
13 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 3.2 | 0.7524 | 3.2727 | 102.3% | 3.2724 | 2.6724 | 33.51% |  | 累计完成：路基土石方83.16万方，占总量的36.3%，挡防工程16.03万方，占总量的60.1%；涵洞完成总量的63.3%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成48片，占总量的56.5%，安装10片，占总量的11.8%。 | 其他费用0.6亿元全部用完
14 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.2 | 0.3339 | 0.9906 | 82.55% | 0.9906 | 0.5906 | 22.98% |  | 累计完成：路基土石方81.44万方，占总量的74.3%，挡防工程4.82万方,占总量的44.5%；桩基完成32根，占总量的27.6%。 | 其他费用0.4亿元全部用完
15 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 1.2 | 0.5338 | 0.5338 | 44.48% | 0.5338 | 0.1338 | 2.071% |  | 累计完成：路基土石方2.54万方，占总量的6.4%， | 其他费用总计0.8亿元，本月使用0.4亿元
16 | 石洛、满洛、宜达路 |  |  | 0.4
17 | 九石路 |  |  | 0.2
合计 |  |  |  | 25.69 | 4.1444 | 24.213 | 94.25% | 41.4381 | 31.456 |  | 119039