## 4月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.0295 | 0.0999 | 0.0115 | 0.054 | 54.05% | 1.0188 | 0.5875 | 98.96% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。
2 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.0945 | 0.0202 | 0.0999 | 105.7% | 1.1238 | 0.7699 | 83.87% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%
3 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.1502 | 0.092 | 0.1886 | 125.6% | 1.8247 | 1.6145 | 87.29% | 5165 | 累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的99.3%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。
4 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 0.3951 | 0.2803 | 0.5421 | 137.2% | 3.531 | 2.5017 | 91.31% | 8168 | 累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的92.7%，路面基层完成总量的92.3%，路面下面层完成总量的92.3%，路面上面层完成总量的88.8%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成18片，占总量的75%,梁片安装12片，占总量的50%。
5 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.247 | 0.0338 | 0.0338 | 2.711% | 1.7376 | 1.2618 | 29.94% |  | 累计完成：路基土石方185.1万立方米,涵洞完成111道。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 2.8 | 0.2375 | 0.2446 | 8.736% | 1.175 | 0.265 | 6% |  | 累计完成：路基土石方4.61万方，挡防工程3.4万立方米，涵洞21道；桥梁桩基510米，梁板预27片，安装20片。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 1.3 |  |  | 0% |  |  | 0%
8 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 2.3 |  |  | 0% |  |  | 0%
9 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 0.7 | 0.1214 | 0.1514 | 21.63% | 0.1514 | 0.1014 | 2.216% |  | 累计完成：路基土石方1.9万方，桩基9根，隧道掘进13米。
10 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 3 |  |  | 0% |  |  | 0%
11 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 2.5 | 0.0295 | 0.0295 | 1.18% | 0.0295 | 0.0295 | 0.2573% |  | 驻地建设和施工准备中
12 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 7 |  |  | 0% |  |  | 0%
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5 | 0.3117 | 0.4763 | 9.526% | 8.1178 | 6.3706 | 37.9% | 11675 | 累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程43.69万立方米,涵洞完成占总量的96.6%；路面垫层完成17.5%，底基层完成22.2%，基层完成22.2%，下面层完成6.6%；桥梁桩基174根，占总量的79.8%，梁板预制150片，占总量的46.4%，安装94片；隧道掘进1856米，占总量5847米的31.7%，二衬1562米占总量5834米的26.8%。
14 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.7306 |  |  | 0% | 4.1719 | 3.4719 | 35.33% |  | 累计完成：路基土石方208.3万方，占总量的78.8%；挡防工程13.41万方，占总量的61.3%；涵洞工程完成总量的81.9%；路面底基层完成总量的22.5%，基层完成总量的31.4%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预97片，占总量的92%，安装62片，占总量的58.5%.
15 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.889 |  |  | 0% | 3.3084 | 2.7084 | 33.87% |  | 累计完成：路基土石方85.93万方，占总量的37.5%，挡防工程16.2万方，占总量的61.2%；涵洞完成总量的63.3%；路面底基层完成总量的10.8%，基层完成总量的10.8%，下面层完成总量的12.8%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成49片，占总量的57.6%，安装44片，占总量的51.7%。
16 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.54 | 0.1219 | 0.3184 | 20.68% | 1.4439 | 1.0439 | 33.5% |  | 累计完成：路基土石方93.57万方，占总量的85.4%，挡防工程10.04万方,占总量的92.6%，涵洞完成24道，占总量的33.3%；桩基完成88根，占总量的75.8%，梁板预制8片，占总量的12.5%。
17 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 5.5 | 0.2685 | 0.4185 | 7.609% | 1.2817 | 0.6817 | 4.972% |  | 累计完成：路基土石方24.6万方，占总量的4.2%，挡防工程2.36万方；桥梁桩基完成1147米。
18 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 3 | 0.51 | 0.51 | 17% | 0.51 | 0.24 | 4.909% |  | 驻地建设和施工准备中
19 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.5 |  |  | 0% |  |  | 0%
20 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 1.7 |  |  | 0% |  |  | 0%
21 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.6 |  |  | 0% |  |  | 0%
22 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3 |  |  | 0% |  |  | 0%
合计 |  |  | 296.1531 | 51.0463 | 2.0383 | 3.0671 | 6.008% | 29.4255 | 21.6478 | 9.936% | 31266