## 5月报
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计支付金额(万元） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 布拖冯家坪溜索改桥 | 7.834 | 1.0295 | 0.0999 | 0.0057 | 0.0597 | 59.76% | 1.0245 | 0.5932 | 99.51% | 2688 | 累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。
2 | 金阳对坪溜索改桥 | 1.7 | 1.34 | 0.0945 | 0.0358 | 0.1357 | 143.6% | 1.1596 | 0.8057 | 86.54% | 3570 | 累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装8片，占总量的11.8%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%
3 | 箐口山隧道 | 5.855 | 2.0903 | 0.1502 | 0.0118 | 0.2004 | 133.4% | 1.8365 | 1.6263 | 87.86% | 5165 | 累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工
4 | 大雷路 | 90.74 | 3.867 | 0.3951 | 0.0806 | 0.6227 | 157.6% | 3.6116 | 2.5823 | 93.4% | 8168 | 累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。
5 | 唐花路 | 95.57 | 5.8033 | 1.247 | 0.0653 | 0.0991 | 7.947% | 1.8029 | 1.3271 | 31.07% |  | 累计完成：路基土石方185.1万立方米,涵洞完成115道。路面用碎石料场建设完毕。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 2.8 | 0.0876 | 0.3322 | 11.86% | 1.2626 | 0.3526 | 6.447% |  | 累计完成：路基土石方12.68万方，挡防工程3.4万立方米，涵洞24道；桥梁桩基510米，梁板预32片，安装20片。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 1.3 | 0.0113 | 0.0113 | 0.8692% | 0.0113 | 0.0113 | 0.05499% |  | 累计完成：路基土石方1.1万方
8 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 2.3 | 0.2191 | 0.2191 | 9.526% | 0.2191 | 0.1191 | 0.9832% |  | 累计完成：挡防工程0.237万方
9 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 0.7 | 0.0527 | 0.2041 | 29.16% | 0.2041 | 0.1541 | 2.988% |  | 累计完成：路基土石方3.3万方，桩基18根，隧道掘进21米。
10 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 3 | 0.0689 | 0.0689 | 2.297% | 0.0689 | 0.0689 | 0.3075% |  | 累计完成：路基土石方4.57万方
11 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 2.5 | 0.0772 | 0.1067 | 4.268% | 0.1067 | 0.1067 | 0.9306% |  | 驻地建设和施工准备中
12 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 7 | 0.0701 | 0.0701 | 1.001% | 0.0701 | 0.0701 | 0.2102% |  | 驻地建设和施工准备中
13 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 5 | 0.4755 | 0.9518 | 19.04% | 8.5933 | 6.8461 | 40.12% | 11675 | 累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程44.64万立方米,涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成22%，底基层完成35%，基层完成35%，下面层完成9%；桥梁桩基180根，占总量的82.6%，梁板预制165片，占总量的51.1%，安装96片；隧道掘进1983米，占总量5839米的33.9%，二衬1665米占总量5839米的28.5%。
14 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 3.7306 | 0.3935 | 0.3935 | 10.55% | 4.5654 | 3.7654 | 38.67% |  | 累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程14.3万方，占总量的65.3%；涵洞工程完成总量的82.9%；路面底基层完成总量的33.3%，基层完成总量的33.3%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预97片，占总量的92%，安装62片，占总量的58.5%.
15 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 2.889 | 0.3973 | 0.3973 | 13.75% | 3.7057 | 3.0057 | 37.94% |  | 累计完成：路基土石方90.9万方，占总量的39.7%，挡防工程16.98万方，占总量的64.1%；涵洞完成总量的68.1%；路面底基层完成总量的27.6%，基层完成总量的20.29%，下面层完成总量的12.8%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成54片，占总量的63.5%，安装44片，占总量的51.7%。
16 | 稻木路 | 26.362 | 4.31 | 1.54 | 0.2407 | 0.5591 | 36.31% | 1.6846 | 1.2346 | 39.09% |  | 累计完成：路基土石方98.97万方，占总量的90.3%，挡防工程10.65万方,占总量的98.2%，涵洞完成34道，占总量的47.2%；路面底基层完成总量的2.6%，基层完成总量的2.6%；桩基完成88根，占总量的75.8%，梁板预制24片，占总量的37.5%。
17 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 5.5 | 0.4997 | 0.9182 | 16.69% | 1.7814 | 1.0814 | 6.911% |  | 累计完成：路基土石方72.44万方，占总量的31.4%，挡防工程9.39万方，占总量的27.4%，涵洞完成总量的17%；桥梁桩基完成51根，占总量的11.3%；隧道掘进92米，占总量8448的1%。
18 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 3 | 0.2491 | 0.7591 | 25.3% | 0.7591 | 0.4891 | 7.306% |  | 累计完成：路基土石方78.69万方，占总量的21.7%；桥梁桩基4根，占总量的2.3%。
19 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 2.5 | 0.0539 | 0.0539 | 2.156% | 0.0539 | 0.0539 | 0.6765% |  | 累计完成：路基土石方18.34万方
20 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 1.7 |  |  | 0% |  |  | 0%
21 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.6 | 0.1481 | 0.1481 | 24.68% | 0.1481 | 0.1481 | 2.64% |  | 驻地建设和施工准备中
22 | 九石路 | 143 | 41.92 | 3 | 0.1987 | 0.1987 | 6.623% | 0.1987 | 0.0987 | 0.474% |  | 累计完成：路基土石方2.94万方，挡防工程1.17万方
合计 |  |  | 296.1531 | 51.0463 | 3.4426 | 6.5097 | 12.75% | 32.8681 | 24.5404 | 11.1% | 31266