## 3
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 |  | 0.7928 | 0.7928 |  | 17.9662 | 14.6541 | 0.53861 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.8%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8584米，占总量10184米的84.3%，二衬完成7309米，占总量的71.7%。 | 0.3
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 |  | 0.0041 | 0.0041 |  | 5.4064 | 4.3847 | 0.24126 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成64.5%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成76根，占总量的92.7%,梁板预制71片，占总量的77.2%，安装49片，占总量的53.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 |  |  |  |  | 2.6019 | 2.1519 | 0.70736 | 累计完成：路基土石方120.7万方，占总量的99.2%，挡防工程13.4万方，占总量的90.5%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的67.1%,下面层56.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 |  | 0.0781 | 0.0781 |  | 2.6278 | 2.4278 | 0.3847 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3858米，占总量6420米的60.1%，二衬3384米，占总量的52.7%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 |  | 0.5 | 0.5 |  | 4.6025 | 4.1025 | 0.15445 | 累计完成：路基土石方14.6万方，占总量的10.5%，挡防工程39.8万方，占总量的52.6%，涵洞完成总量的92%；桥梁桩基完成44根，占总量的19.5%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进1234米，占总量11688米的10.5%，二衬完成184米。 | 0.5
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 |  | 0.0868 | 0.0868 |  | 5.0131 | 4.0531 | 0.25599 | 累计完成：路基土石方176.7万方，占总量的57.7%，挡防工程22.6万立方米，占总量的53.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基127根，占总量的89.4%，梁板预35片，占总量的42%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1038米，占总量7030米的14.7%，二衬610米，占总量的8.7%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.4745 | 0.3245 | 0.02309 | 累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成10道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 |  |  |  |  | 7.2615 | 6.5991 | 0.63329 | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19万方，占总量的85%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成255片，占总量的81%；安装202片，占总量的64%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 |  | 0.1351 | 0.1351 |  | 6.2639 | 4.7747 | 0.2811 | 累计完成：路基土石方98.9万方，占总量的31.9%，挡防工程40.6万方，占总量的57.3%，涵洞71道,占总量的19.3%；桥梁桩基183根，占总量的52.1%；隧道掘进713米，占总量3350米的21.3%，二衬完成475米，占总量的14.2%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 |  | 0.024 | 0.024 |  | 2.0009 | 1.6009 | 0.35667 | 累计完成：路基土石方完成48.5万方，占总量的92.7%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的46.7%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制27片，占总量的32.1%，安装9片，占总量的10.7%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 |  | 0.2814 | 0.2814 |  | 11.1486 | 10.3486 | 0.43252 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进2997米，占总量8448的35.4%，二衬完成2077米，占总量的24.6%。 | 0.2
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 |  | 0.1482 | 0.1482 |  | 14.3444 | 12.196 | 0.66967 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5198米，占总量5839米的89%，二衬4975米,占总量5839米的85.2%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 |  | 0.0102 | 0.0102 |  | 2.1542 | 1.8742 | 0.051388 | 累计完成：路基土石方94.4万方，挡防工程19.9万方，涵洞93道；路面底基层完成15.1万平方米,基层完成4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装18片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 |  |  |  |  | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 |  |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 |  |  |  |  | 2.3746 | 2.1403 | 0.36108 | 累计完成：路基土石方170.5万方，占总量的85.1%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的52.9%，基层完成总量的52.9%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制90片，占总量的33.3%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 |  |  |  |  | 8.6806 | 7.6681 | 0.73521 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 |  |  |  |  | 2.8256 | 2.4256 | 0.21745 | 累计完成：路基土石方313.3万方，占总量的83.5%，挡防工程11.7万方，占总量的65%，涵洞239道，占总量的63.6%；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成12根，占总量的24%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 |  | 2.0607 | 2.0607 | 0 | 114.6859 | 98.1769 | 0.34306
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 4
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.2696 | 1.0624 | 0.12036 | 18.2356 | 14.7237 | 0.54669 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.8%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8600米，占总量10184米的84.4%，二衬完成7443米，占总量的73.1%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.0887 | 0.0928 | 0.037419 | 5.4951 | 4.4734 | 0.24522 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成79%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成79根，占总量的96.3%,梁板预制72片，占总量的78.3%，安装49片，占总量的53.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.0497 | 0.0497 | 0.036544 | 2.6516 | 2.2016 | 0.72088 | 累计完成：路基土石方122.2万方，占总量的99.5%，挡防工程13.7万方，占总量的92.5%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的70%,下面层56.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1054 | 0.1835 | 0.12233 | 2.7332 | 2.5332 | 0.40013 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进4022米，占总量6420米的62.6%，二衬3547米，占总量的55.2%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.3268 | 1.8268 | 0.19434 | 5.9293 | 5.1293 | 0.19897 | 累计完成：路基土石方26.7万方，占总量的36.1%，挡防工程39.8万方，占总量的52.6%，涵洞完成总量的92%；桥梁桩基完成59根，占总量的55.6%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进1740米，占总量11688米的14.9%，二衬完成1531米，占总量的13.1%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.1941 | 0.2809 | 0.063841 | 5.2072 | 4.2472 | 0.2659 | 累计完成：路基土石方183.3万方，占总量的59.8%，挡防工程23.6万立方米，占总量的56.2%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基85根，占总量的75.2%，梁板预35片，占总量的42%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1100米，占总量7030米的15.6%，二衬724米，占总量的10.3%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 |  |  | 0 | 0.4745 | 0.3245 | 0.02309 | 累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成10道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.0578 | 0.0578 | 0.033029 | 7.3193 | 6.6569 | 0.63833 | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19.4万方，占总量的86%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成255片，占总量的81%；安装221片，占总量的67%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.3145 | 0.4496 | 0.086462 | 6.5784 | 5.0892 | 0.29521 | 累计完成：路基土石方106.1万方，占总量的34.2%，挡防工程45.6万方，占总量的65%，涵洞86道,占总量的23.4%；桥梁桩基206根，占总量的58.7%；隧道掘进758米，占总量3350米的22.6%，二衬完成556米，占总量的16.6%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.1034 | 0.1274 | 0.10617 | 2.1043 | 1.7043 | 0.3751 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制40片，占总量的47.6%，安装12片，占总量的14.3%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.2476 | 0.529 | 0.16531 | 11.3962 | 10.5962 | 0.44213 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进3118米，占总量8448的36.9%，二衬完成2077米，占总量的24.6%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1206 | 0.2688 | 0.14147 | 14.465 | 12.3166 | 0.6753 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5211米，占总量5839米的89.2%，二衬5011米,占总量5839米的85.8%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.0339 | 0.0441 | 0.016333 | 2.1881 | 1.9081 | 0.052197 | 累计完成：路基土石方94.4万方，挡防工程20.1万方，涵洞93道；路面垫层完成22.5万平方米，底基层完成15.1万平方米,基层完成4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装18片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 |  |  | 0 | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.0403 | 0.0403 | 0.013852 | 2.4149 | 2.1806 | 0.36721 | 累计完成：路基土石方175万方，占总量的87.4%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的52.9%，基层完成总量的52.9%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制94片，占总量的34.8%,梁板安装24片，占总量的8.9%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 |  |  | 0 | 8.6806 | 7.6681 | 0.73521 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.1336 | 0.1336 | 0.037111 | 2.9592 | 2.5592 | 0.22773 | 累计完成：路基土石方321万方，占总量的85.7%，挡防工程12.6万方，占总量的69.6%，涵洞255道，占总量的67.8%；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成16根，占总量的32%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 | 51.0336 | 3.086 | 5.1467 | 0.10085 | 117.7717 | 100.7629 | 0.35229
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 5
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.196 | 1.2584 | 0.14257 | 18.4316 | 14.9197 | 0.55256 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8895米，占总量10184米的87.3%，二衬完成7706米，占总量的75.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.0415 | 0.1343 | 0.054153 | 5.5366 | 4.5149 | 0.24707 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成82.8%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成80根，占总量的97.6%,梁板预制75片，占总量的81.5%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1331 | 0.1828 | 0.13441 | 2.7847 | 2.3347 | 0.75706 | 累计完成：路基土石方122.6万方，占总量的99.8%，挡防工程14.3万方，占总量的96.6%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的80.6%,下面层59.1%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1311 | 0.3146 | 0.20973 | 2.8643 | 2.6643 | 0.41933 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4231米，占总量6420米的65.9%，二衬3648米，占总量的56.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.1518 | 2.9786 | 0.31687 | 7.0811 | 6.2811 | 0.23762 | 累计完成：路基土石方55万方，占总量的74.4%，挡防工程45.2万方，占总量的80.5%，涵洞完成总量的92%；路面垫层完成总量的7%；桥梁桩基完成80根，占总量的28.4%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进2506米，占总量11688米的21.4%，二衬完成2055米，占总量的17.6%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2863 | 0.5672 | 0.12891 | 5.4935 | 4.5335 | 0.28052 | 累计完成：路基土石方194.3万方，占总量的63.4%，挡防工程25.1万立方米，占总量的59.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基85根，占总量的75.2%，梁板预41片，占总量的50%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1280米，占总量7030米的18.2%，二衬899米，占总量的12.8%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0095 | 0.0095 | 0.095 | 0.484 | 0.334 | 0.023552 | 累计完成：路基土石方18.4万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成14道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.2121 | 0.2699 | 0.15423 | 7.5314 | 6.869 | 0.65683 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成19.9万方，占总量的97%,涵洞完成225道，占总量的99%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成291片，占总量的88%；安装256片，占总量的77%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.7502 | 1.1998 | 0.23073 | 7.3286 | 5.8394 | 0.32888 | 累计完成：路基土石方139万方，占总量的44.8%，挡防工程55.7万方，占总量的79.4%，涵洞155道,占总量的42.1%；桥梁桩基247根，占总量的70.4%，梁板预制22片，占总量的4.7%；隧道掘进808米，占总量3350米的24.1%，二衬完成628米，占总量的18.7%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0511 | 0.1785 | 0.14875 | 2.1554 | 1.7554 | 0.38421 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制44片，占总量的52.4%，安装40片，占总量的47.6%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.2906 | 0.8196 | 0.25612 | 11.6868 | 10.8868 | 0.4534 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进3246米，占总量8448的38.4%，二衬完成2193米，占总量的25.9%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.225 | 0.4938 | 0.25989 | 14.69 | 12.5416 | 0.68581 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5227米，占总量5839米的89.5%，二衬5080米,占总量的87%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.1335 | 0.1776 | 0.065778 | 2.3216 | 2.0416 | 0.055382 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.2万方，涵洞93道；路面垫层完成23.9万平方米，底基层完成15.1万平方米,基层完成11万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装45片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 |  |  |  | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.2053 | 0.2456 | 0.084419 | 2.6202 | 2.3859 | 0.39843 | 累计完成：路基土石方210.6万方，占总量的99.3%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的59%，基层完成总量的59%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制157片，占总量的63.8%, 梁板安装24片，占总量的8.9%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0057 | 0.0057 | 0.07125 | 8.6863 | 7.6738 | 0.7357 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.3565 | 0.4901 | 0.13614 | 3.3157 | 2.9157 | 0.25517 | 累计完成：路基土石方332.6万方，占总量的88.8%，挡防工程14.6万方，占总量的80.6%，涵洞304道，占总量的80.8%；路面底基层完成总量的7.5%，基层完成总量的5.3%，下面层完成总量的5.3%，上面层完成总量的5.3%；桥梁桩基完成16根，占总量的32%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 | 51.0336 | 4.1793 | 9.326 | 0.18274 | 121.951 | 104.9422 | 0.3648
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 6加
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.3337 | 1.5921 | 0.18038 | 18.7653 | 15.2534 | 0.56257 | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9175米，占总量10184米的90.1%，二衬完成8217米，占总量的80.7%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.2521 | 0.3864 | 0.15581 | 5.7887 | 4.767 | 0.25832 | 累计完成：路基土石方130.2万方，占总量的92.1%，挡防工程14.2万方，占总量的67.3%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成64.5%,上面层完成55%；桥梁桩基完成81根，占总量的98.8%,梁板预制85片，占总量的92.4%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.357 | 0.5398 | 0.39691 | 3.1417 | 2.6917 | 0.85412 | 累计完成：路基土石方122.8万方，占总量的99.9%，挡防工程14.7万方，占总量的99.3%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的89.6%,下面层59.1%，上面层完成总量的16.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1094 | 0.424 | 0.28267 | 2.9737 | 2.7737 | 0.43534 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4321米，占总量6420米的67.3%，二衬3778米，占总量的58.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.5966 | 4.5752 | 0.48672 | 8.6777 | 7.3777 | 0.2912 | 累计完成：路基土石方67.6万方，占总量的91.4%，挡防工程50.5万方，占总量的73.8%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的10%，底基层完成3%，基层完成1%；桥梁桩基完成96根，占总量的32%，小箱梁预制67片，占总量的24.5%，安装33片，占总量的12.1%；隧道掘进3303米，占总量11688米的28.2%，二衬完成2466米，占总量的21.1%。 | 0.5
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2895 | 0.8567 | 0.1947 | 5.783 | 4.823 | 0.2953 | 累计完成：路基土石方201.1万方，占总量的65.6%，挡防工程27.8万立方米，占总量的66.3%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预44片，占总量的53.6%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1486米，占总量7030米的21.1%，二衬1056米，占总量的15%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0033 | 0.0128 | 0.128 | 0.4873 | 0.3393 | 0.023713 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.3615 | 0.6314 | 0.3608 | 7.8929 | 7.2305 | 0.68836 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成225道，占总量的99%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成330片，占总量的99.7%；安装320片，占总量的97%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成97%，洞身衬砌完成75%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的83%，下面层完成79%，上面层完成58%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 1.0699 | 2.2697 | 0.43648 | 8.3985 | 6.6093 | 0.37689 | 累计完成：路基土石方144.2万方，占总量的46.5%，挡防工程60万方，占总量的85.5%，涵洞完成总量的52.2%；路面底基层完成总量的1.8%，基层完成1%；桥梁桩基249根，占总量的70.9%，梁板预制57片，占总量的12.1%，安装8片，占总量的1.7%；隧道掘进940米，占总量3350米的28.1%，二衬完成710米，占总量的21.2%。 | 0.3
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0452 | 0.2237 | 0.18642 | 2.2006 | 1.8006 | 0.39226 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制44片，占总量的52.4%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进14米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.3329 | 1.1525 | 0.36016 | 12.0197 | 11.2197 | 0.46632 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3404米，占总量8448的40.3%，二衬完成2343米，占总量的27.7%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.0794 | 0.5732 | 0.30168 | 14.7694 | 12.621 | 0.68951 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5265米，占总量5839米的90.2%，二衬5116米,占总量的87.6%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.0741 | 0.2517 | 0.093222 | 2.3957 | 2.1157 | 0.057149 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.7万方，涵洞93道；路面垫层完成23.9万平方米，底基层完成18.3万平方米,基层完成13.4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装69片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.0115 | 0.0115 | 0.042404 | 6.5718 | 5.6001 | 0.63254 | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.1805 | 0.4271 | 0.14681 | 2.8017 | 2.5674 | 0.42603 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的70.8%，基层完成总量的70.8%，下面层完成总量的55.6%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制140片，占总量的89.7%, 梁板安装61片，占总量的39.1%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0216 | 0.0273 | 0.34125 | 8.7079 | 7.6954 | 0.73753 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.4916 | 0.9817 | 0.27269 | 3.8073 | 3.3073 | 0.293 | 累计完成：路基土石方345.1万方，占总量的92%，挡防工程17.2万方，占总量的95.5%，涵洞完成总量的84.8%；路面底基层完成总量的17.8%，基层完成总量的5.3%，下面层完成总量的5.3%，上面层完成总量的5.3%；桥梁桩基完成26根，占总量的52%，梁板预制1片，占总量的2.4%。 | 0.1
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.324 | 0.324 |  | 0.324 | 0.324 | 0.077842 | 累计完成：隧道掘进338米，占总量3252的10.4%，二衬179米，占总量的5.5%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.597 | 0.597 |  | 0.597 | 0.597 | 0.11586 | 累计完成：路基土石方65.1万方，占总量的71.1%，挡防工程5.7万方，占总量的40.1%，涵洞完成35道，占总量的23.2%；桥梁桩基完成2根，占总量的100%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 1.4267 | 1.4267 |  | 1.4267 | 1.4267 | 0.13034 | 累计完成：路基土石方100.5万方，占总量的89%，挡防工程9.7万方，占总量的78.7%，涵洞完成50道，占总量的49%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制7片，占总量的58.3%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.3083 | 0.3083 |  | 0.3083 | 0.3083 | 0.077854 | 累计完成：路基土石方51.5万方，占总量的53.7%，挡防工程2.3万方，涵洞完成11道。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 8.2658 | 17.5928 | 0.34473 | 130.2178 | 112.311 | 0.37375
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 7
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年7月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.4832 | 2.0753 | 0.23512 | 19.2485 | 15.7366 | 0.57705 | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9381米，占总量10184米的92.1%，二衬完成8799米，占总量的86.4%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.5448 | 0.9312 | 0.37548 | 6.3335 | 5.3118 | 0.28263 | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程17.9万方，占总量的85.2%，涵洞完成82.5%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成67.9%,上面层完成63.7%；桥梁桩基完成81根，占总量的98.8%,梁板预制85片，占总量的92.4%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1291 | 0.6689 | 0.49184 | 3.2708 | 2.8208 | 0.88922 | 累计完成：路基土石方122.9万方，占总量的100%，挡防工程14.8万方，占总量的100%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的89.6%,下面层59.1%，上面层完成总量的40%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.0899 | 0.5139 | 0.3426 | 3.0636 | 2.8636 | 0.4485 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4369米，占总量6420米的68.1%，二衬3934米，占总量的61.3%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 0.9148 | 5.49 | 0.58404 | 9.5925 | 8.2925 | 0.3219 | 累计完成：路基土石方77.8万方，占总量的65.8%，挡防工程53.5万方，占总量的74.1%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的21%，底基层完成15%，基层完成8%；桥梁桩基完成103根，占总量的34.8%，小箱梁预制75片，占总量的27.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进4052米，占总量11688米的34.7%，二衬完成3151米，占总量的26.9%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2729 | 1.1296 | 0.25673 | 6.0559 | 5.0959 | 0.30923 | 累计完成：路基土石方211.3万方，占总量的69%，挡防工程30.9万立方米，占总量的73.7%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预52片，占总量的63.4%，安装45片，占总量的54.9%；隧道掘进1646米，占总量7030米的23.4%，二衬1221米，占总量的17.4%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0179 | 0.0307 | 0.307 | 0.5052 | 0.3572 | 0.024584 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.58 | 1.2114 | 0.69223 | 8.4729 | 7.8105 | 0.73894 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成226道，占总量的100%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成331片，占总量的100%；安装331片，占总量的100%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成98%，洞身衬砌完成85%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的97%，基层完成总量的94%，下面层完成82%，上面层完成80%,交安完成55%，绿化完成64%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.172 | 2.4417 | 0.46956 | 8.5705 | 6.7813 | 0.38461 | 累计完成：路基土石方150.4万方，占总量的48.5%，挡防工程61.1万方，占总量的87.1%，涵洞完成总量的53.3%；路面底基层完成总量的3.9%，基层完成3.3%；桥梁桩基260根，占总量的74.1%，梁板预制85片，占总量的20.2%，安装26片，占总量的6.1%；隧道掘进942米，占总量3350米的28.1%，二衬完成746米，占总量的22.3%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0509 | 0.2746 | 0.22883 | 2.2515 | 1.8515 | 0.40134 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进42米，二衬42米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.4803 | 1.6328 | 0.51025 | 12.5 | 11.4 | 0.48495 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成435根，占总量的96%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3588米，占总量8448的42.5%，二衬完成2505米，占总量的29.6%。 | 0.3
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1803 | 0.7535 | 0.39658 | 14.9497 | 12.8013 | 0.69793 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5358米，占总量5839米的91.7%，二衬5236米,占总量的89.7%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.6482 | 0.8999 | 0.3333 | 3.0439 | 2.3719 | 0.072612 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.7万方，涵洞93道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成18.9万平方米,基层完成13.4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装90片,现浇箱梁300立方米。 | 0.392
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.04 | 0.0515 | 0.1899 | 6.6118 | 5.6401 | 0.63639 | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.8058 | 1.2329 | 0.42378 | 3.6075 | 3.0732 | 0.54856 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的78.7%，基层完成总量的78.7%，下面层完成总量的72.6%，上面层完成总量的39.5%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制147片，占总量的94.2%, 梁板安装112片，占总量的71.8%。 | 0.3
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0208 | 0.0481 | 0.60125 | 8.7287 | 7.7162 | 0.73929 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.2601 | 1.2418 | 0.34494 | 4.0674 | 3.5674 | 0.31302 | 累计完成：路基土石方351.1万方，占总量的93.6%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的85.9%；路面底基层完成总量的25.4%，基层完成总量的8.9%，下面层完成总量的5.5%，上面层完成总量的5.5%；桥梁桩基完成27根，占总量的54%，梁板预制12片，占总量的28.6%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.0586 | 0.3826 |  | 0.3826 | 0.3826 | 0.09192 | 累计完成：隧道掘进435米，占总量3252的13.4%，二衬302米，占总量的9.3%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.176 | 0.773 |  | 0.773 | 0.773 | 0.15001 | 累计完成：路基土石方82.7万方，占总量的90.3%，挡防工程6.8万方，占总量的47.8%，涵洞完成55道，占总量的36.4%；桥梁桩基完成2根，占总量的20%，梁板预制8片，占总量的9%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 0.2161 | 1.6428 |  | 1.6428 | 1.6428 | 0.15008 | 累计完成：路基土石方105.8万方，占总量的93.8%，挡防工程10.8万方，占总量的87.8%，涵洞完成87道，占总量的85.3%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制12片，占总量的66.7%,安装8片，占总量的44.4%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.0806 | 0.3889 |  | 0.3889 | 0.3889 | 0.098207 | 累计完成：路基土石方56.3万方，占总量的58.7%，挡防工程5.7万方，涵洞完成11道;路面垫层完成总量的1%，底基层完成总量的1%。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 6.2223 | 23.8151 | 0.46666 | 136.4401 | 117.5413 | 0.39161
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 8
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年8月底） | [10 empty] | 截至2020年8月底
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.6636 | 2.7389 | 31.03% | 19.9121 | 16.4002 | 59.69% | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9597米，占总量10184米的94.2%，二衬完成9121米，占总量的89.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.2417 | 1.1729 | 47.29% | 6.5752 | 5.5535 | 29.34% | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程19.1万方，占总量的90.5%，涵洞完成96.8%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成67.9%,上面层完成63.7%；桥梁桩基完成86根，占总量的100%,梁板预制92片，占总量的100%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1377 | 0.8066 | 59.31% | 3.4085 | 2.9585 | 92.67% | 累计完成：路基土石方122.9万方，占总量的100%，挡防工程14.8万方，占总量的100%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的100%,下面层60%，上面层完成总量的59%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.0967 | 0.6106 | 40.71% | 3.1603 | 2.9603 | 46.27% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4413米，占总量6420米的68.7%，二衬4064米，占总量的63.3%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 0.7995 | 6.2895 | 66.91% | 10.392 | 9.092 | 34.87% | 累计完成：路基土石方83.8万方，占总量的70.8%，挡防工程55.3万方，占总量的76.6%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的55%，底基层完成49%，基层完成23%；桥梁桩基完成103根，占总量的34.8%，小箱梁预制75片，占总量的27.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进4654米，占总量11688米的39.8%，二衬完成3758米，占总量的32.1%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.169 | 1.2986 | 29.51% | 6.2249 | 5.2649 | 31.79% | 累计完成：路基土石方217.2万方，占总量的70.9%，挡防工程30.9万立方米，占总量的73.7%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预52片，占总量的63.4%，安装61片，占总量的74.4%；隧道掘进1784米，占总量7030米的25.4%，二衬1457米，占总量的20.7%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 |  | 0.0307 | 30.7% | 0.5052 | 0.3572 | 2.458% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.525 | 1.7364 | 99.22% | 8.9979 | 8.1855 | 78.47% | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成226道，占总量的100%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成331片，占总量的100%；安装331片，占总量的100%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成98%，洞身衬砌完成85%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成92%，上面层完成80%,交安完成70%，绿化完成80%。 | 0.15
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.1948 | 2.6365 | 50.7% | 8.7653 | 6.9761 | 39.34% | 累计完成：路基土石方156万方，占总量的50.4%，挡防工程63.7万方，占总量的90.8%，涵洞完成总量的54.3%；路面底基层完成总量的13%，基层完成13%；桥梁桩基263根，占总量的74.9%，梁板预制118片，占总量的28%，安装26片，占总量的6.1%；隧道掘进942米，占总量3350米的28.1%，二衬完成758米，占总量的22.6%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0307 | 0.3053 | 25.44% | 2.2822 | 1.8822 | 40.68% | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进107米，二衬42米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.1414 | 1.7742 | 55.44% | 12.6414 | 11.5414 | 49.04% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成437根，占总量的96.5%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3759米，占总量8448的44.5%，二衬完成2622米，占总量的31%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.2692 | 1.0227 | 53.83% | 15.2189 | 13.0705 | 71.05% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5422米，占总量5839米的92.8%，二衬5308米,占总量的90.9%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.2417 | 1.1416 | 42.28% | 3.2856 | 2.6136 | 7.838% | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程22万方，涵洞302道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成54.2万平方米,基层完成96.7万平方米,下面层完成70.1万平方米，上面层完成70.1万平方米；桥梁桩基完成86根，梁板预制92片，安装90片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.031 | 0.0825 | 30.42% | 6.6428 | 5.6711 | 63.94% | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0% | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.731 | 1.9639 | 67.5% | 4.3385 | 3.8042 | 65.97% | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的90.8%，基层完成总量的89.9%，下面层完成总量的76%，上面层完成总量的76%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制312片，占总量的100%, 梁板安装270片，占总量的86.6%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0243 | 0.0724 | 90.5% | 8.753 | 7.7405 | 74.13% | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0% | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.2147 | 1.4565 | 40.46% | 4.2821 | 3.7821 | 32.95% | 累计完成：路基土石方356.3万方，占总量的95%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的90.7%；路面底基层完成总量的34%，基层完成总量的9.9%，下面层完成总量的5.5%，上面层完成总量的5.5%；桥梁桩基完成27根，占总量的54%，梁板预制15片，占总量的35.7%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.0982 | 0.4808 |  | 0.4808 | 0.4808 | 11.55% | 累计完成：隧道掘进595米，占总量3252的18.3%，二衬439米，占总量的13.5%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.1408 | 0.9138 |  | 0.9138 | 0.9138 | 17.73% | 累计完成：路基土石方84.8万方，占总量的92.6%，挡防工程7.6万方，占总量的53.5%，涵洞完成道总量的60.3%；路面底基层完成2400平方米，基层完成2400平方米；桥梁桩基完成4根，占总量的40%，梁板预制35片，占总量的39.7%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 0.1681 | 1.8109 |  | 1.8109 | 1.8109 | 16.54% | 累计完成：路基土石方110.3万方，占总量的97.7%，挡防工程12.1万方，占总量的98.4%，涵洞完成92道，占总量的90.2%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制16片，占总量的100%,安装14片，占总量的87.5%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.118 | 0.5069 |  | 0.5069 | 0.5069 | 12.8% | 累计完成：路基土石方62.8万方，占总量的65.5%，挡防工程7万方，占总量的64.8%，涵洞完成14道，占总量的23%;路面底基层完成总量的7.9%，基层完成总量的1.5%。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 5.0371 | 28.8522 | 56.54% | 141.4772 | 122.4284 | 40.61%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：