## 3
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 |  | 0.7928 | 0.7928 |  | 17.9662 | 14.6541 | 0.53861 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.8%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8584米，占总量10184米的84.3%，二衬完成7309米，占总量的71.7%。 | 0.3
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 |  | 0.0041 | 0.0041 |  | 5.4064 | 4.3847 | 0.24126 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成64.5%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成76根，占总量的92.7%,梁板预制71片，占总量的77.2%，安装49片，占总量的53.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 |  |  |  |  | 2.6019 | 2.1519 | 0.70736 | 累计完成：路基土石方120.7万方，占总量的99.2%，挡防工程13.4万方，占总量的90.5%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的67.1%,下面层56.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 |  | 0.0781 | 0.0781 |  | 2.6278 | 2.4278 | 0.3847 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3858米，占总量6420米的60.1%，二衬3384米，占总量的52.7%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 |  | 0.5 | 0.5 |  | 4.6025 | 4.1025 | 0.15445 | 累计完成：路基土石方14.6万方，占总量的10.5%，挡防工程39.8万方，占总量的52.6%，涵洞完成总量的92%；桥梁桩基完成44根，占总量的19.5%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进1234米，占总量11688米的10.5%，二衬完成184米。 | 0.5
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 |  | 0.0868 | 0.0868 |  | 5.0131 | 4.0531 | 0.25599 | 累计完成：路基土石方176.7万方，占总量的57.7%，挡防工程22.6万立方米，占总量的53.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基127根，占总量的89.4%，梁板预35片，占总量的42%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1038米，占总量7030米的14.7%，二衬610米，占总量的8.7%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.4745 | 0.3245 | 0.02309 | 累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成10道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 |  |  |  |  | 7.2615 | 6.5991 | 0.63329 | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19万方，占总量的85%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成255片，占总量的81%；安装202片，占总量的64%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 |  | 0.1351 | 0.1351 |  | 6.2639 | 4.7747 | 0.2811 | 累计完成：路基土石方98.9万方，占总量的31.9%，挡防工程40.6万方，占总量的57.3%，涵洞71道,占总量的19.3%；桥梁桩基183根，占总量的52.1%；隧道掘进713米，占总量3350米的21.3%，二衬完成475米，占总量的14.2%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 |  | 0.024 | 0.024 |  | 2.0009 | 1.6009 | 0.35667 | 累计完成：路基土石方完成48.5万方，占总量的92.7%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的46.7%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制27片，占总量的32.1%，安装9片，占总量的10.7%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 |  | 0.2814 | 0.2814 |  | 11.1486 | 10.3486 | 0.43252 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进2997米，占总量8448的35.4%，二衬完成2077米，占总量的24.6%。 | 0.2
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 |  | 0.1482 | 0.1482 |  | 14.3444 | 12.196 | 0.66967 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5198米，占总量5839米的89%，二衬4975米,占总量5839米的85.2%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 |  | 0.0102 | 0.0102 |  | 2.1542 | 1.8742 | 0.051388 | 累计完成：路基土石方94.4万方，挡防工程19.9万方，涵洞93道；路面底基层完成15.1万平方米,基层完成4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装18片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 |  |  |  |  | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 |  |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 |  |  |  |  | 2.3746 | 2.1403 | 0.36108 | 累计完成：路基土石方170.5万方，占总量的85.1%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的52.9%，基层完成总量的52.9%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制90片，占总量的33.3%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 |  |  |  |  | 8.6806 | 7.6681 | 0.73521 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 |  |  |  |  | 2.8256 | 2.4256 | 0.21745 | 累计完成：路基土石方313.3万方，占总量的83.5%，挡防工程11.7万方，占总量的65%，涵洞239道，占总量的63.6%；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成12根，占总量的24%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 |  | 2.0607 | 2.0607 | 0 | 114.6859 | 98.1769 | 0.34306
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 4
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年4月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.2696 | 1.0624 | 0.12036 | 18.2356 | 14.7237 | 0.54669 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.8%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8600米，占总量10184米的84.4%，二衬完成7443米，占总量的73.1%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.0887 | 0.0928 | 0.037419 | 5.4951 | 4.4734 | 0.24522 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成79%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成79根，占总量的96.3%,梁板预制72片，占总量的78.3%，安装49片，占总量的53.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.0497 | 0.0497 | 0.036544 | 2.6516 | 2.2016 | 0.72088 | 累计完成：路基土石方122.2万方，占总量的99.5%，挡防工程13.7万方，占总量的92.5%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的70%,下面层56.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1054 | 0.1835 | 0.12233 | 2.7332 | 2.5332 | 0.40013 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进4022米，占总量6420米的62.6%，二衬3547米，占总量的55.2%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.3268 | 1.8268 | 0.19434 | 5.9293 | 5.1293 | 0.19897 | 累计完成：路基土石方26.7万方，占总量的36.1%，挡防工程39.8万方，占总量的52.6%，涵洞完成总量的92%；桥梁桩基完成59根，占总量的55.6%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进1740米，占总量11688米的14.9%，二衬完成1531米，占总量的13.1%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.1941 | 0.2809 | 0.063841 | 5.2072 | 4.2472 | 0.2659 | 累计完成：路基土石方183.3万方，占总量的59.8%，挡防工程23.6万立方米，占总量的56.2%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基85根，占总量的75.2%，梁板预35片，占总量的42%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1100米，占总量7030米的15.6%，二衬724米，占总量的10.3%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 |  |  | 0 | 0.4745 | 0.3245 | 0.02309 | 累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成10道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.0578 | 0.0578 | 0.033029 | 7.3193 | 6.6569 | 0.63833 | 累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19.4万方，占总量的86%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成255片，占总量的81%；安装221片，占总量的67%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.3145 | 0.4496 | 0.086462 | 6.5784 | 5.0892 | 0.29521 | 累计完成：路基土石方106.1万方，占总量的34.2%，挡防工程45.6万方，占总量的65%，涵洞86道,占总量的23.4%；桥梁桩基206根，占总量的58.7%；隧道掘进758米，占总量3350米的22.6%，二衬完成556米，占总量的16.6%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.1034 | 0.1274 | 0.10617 | 2.1043 | 1.7043 | 0.3751 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制40片，占总量的47.6%，安装12片，占总量的14.3%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.2476 | 0.529 | 0.16531 | 11.3962 | 10.5962 | 0.44213 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进3118米，占总量8448的36.9%，二衬完成2077米，占总量的24.6%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1206 | 0.2688 | 0.14147 | 14.465 | 12.3166 | 0.6753 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5211米，占总量5839米的89.2%，二衬5011米,占总量5839米的85.8%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.0339 | 0.0441 | 0.016333 | 2.1881 | 1.9081 | 0.052197 | 累计完成：路基土石方94.4万方，挡防工程20.1万方，涵洞93道；路面垫层完成22.5万平方米，底基层完成15.1万平方米,基层完成4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装18片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 |  |  | 0 | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.0403 | 0.0403 | 0.013852 | 2.4149 | 2.1806 | 0.36721 | 累计完成：路基土石方175万方，占总量的87.4%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的52.9%，基层完成总量的52.9%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制94片，占总量的34.8%,梁板安装24片，占总量的8.9%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 |  |  | 0 | 8.6806 | 7.6681 | 0.73521 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.1336 | 0.1336 | 0.037111 | 2.9592 | 2.5592 | 0.22773 | 累计完成：路基土石方321万方，占总量的85.7%，挡防工程12.6万方，占总量的69.6%，涵洞255道，占总量的67.8%；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成16根，占总量的32%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 | 51.0336 | 3.086 | 5.1467 | 0.10085 | 117.7717 | 100.7629 | 0.35229
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 5
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年5月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.196 | 1.2584 | 0.14257 | 18.4316 | 14.9197 | 0.55256 | 累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8895米，占总量10184米的87.3%，二衬完成7706米，占总量的75.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.0415 | 0.1343 | 0.054153 | 5.5366 | 4.5149 | 0.24707 | 累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成82.8%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成80根，占总量的97.6%,梁板预制75片，占总量的81.5%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1331 | 0.1828 | 0.13441 | 2.7847 | 2.3347 | 0.75706 | 累计完成：路基土石方122.6万方，占总量的99.8%，挡防工程14.3万方，占总量的96.6%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的80.6%,下面层59.1%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1311 | 0.3146 | 0.20973 | 2.8643 | 2.6643 | 0.41933 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4231米，占总量6420米的65.9%，二衬3648米，占总量的56.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.1518 | 2.9786 | 0.31687 | 7.0811 | 6.2811 | 0.23762 | 累计完成：路基土石方55万方，占总量的74.4%，挡防工程45.2万方，占总量的80.5%，涵洞完成总量的92%；路面垫层完成总量的7%；桥梁桩基完成80根，占总量的28.4%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进2506米，占总量11688米的21.4%，二衬完成2055米，占总量的17.6%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2863 | 0.5672 | 0.12891 | 5.4935 | 4.5335 | 0.28052 | 累计完成：路基土石方194.3万方，占总量的63.4%，挡防工程25.1万立方米，占总量的59.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基85根，占总量的75.2%，梁板预41片，占总量的50%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1280米，占总量7030米的18.2%，二衬899米，占总量的12.8%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0095 | 0.0095 | 0.095 | 0.484 | 0.334 | 0.023552 | 累计完成：路基土石方18.4万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成14道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.2121 | 0.2699 | 0.15423 | 7.5314 | 6.869 | 0.65683 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成19.9万方，占总量的97%,涵洞完成225道，占总量的99%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成291片，占总量的88%；安装256片，占总量的77%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.7502 | 1.1998 | 0.23073 | 7.3286 | 5.8394 | 0.32888 | 累计完成：路基土石方139万方，占总量的44.8%，挡防工程55.7万方，占总量的79.4%，涵洞155道,占总量的42.1%；桥梁桩基247根，占总量的70.4%，梁板预制22片，占总量的4.7%；隧道掘进808米，占总量3350米的24.1%，二衬完成628米，占总量的18.7%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0511 | 0.1785 | 0.14875 | 2.1554 | 1.7554 | 0.38421 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制44片，占总量的52.4%，安装40片，占总量的47.6%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.2906 | 0.8196 | 0.25612 | 11.6868 | 10.8868 | 0.4534 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进3246米，占总量8448的38.4%，二衬完成2193米，占总量的25.9%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.225 | 0.4938 | 0.25989 | 14.69 | 12.5416 | 0.68581 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5227米，占总量5839米的89.5%，二衬5080米,占总量的87%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.1335 | 0.1776 | 0.065778 | 2.3216 | 2.0416 | 0.055382 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.2万方，涵洞93道；路面垫层完成23.9万平方米，底基层完成15.1万平方米,基层完成11万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装45片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 |  |  |  | 6.5603 | 5.5886 | 0.63144 | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.2053 | 0.2456 | 0.084419 | 2.6202 | 2.3859 | 0.39843 | 累计完成：路基土石方210.6万方，占总量的99.3%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的59%，基层完成总量的59%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制157片，占总量的63.8%, 梁板安装24片，占总量的8.9%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0057 | 0.0057 | 0.07125 | 8.6863 | 7.6738 | 0.7357 | 主体工程已基本完工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.3565 | 0.4901 | 0.13614 | 3.3157 | 2.9157 | 0.25517 | 累计完成：路基土石方332.6万方，占总量的88.8%，挡防工程14.6万方，占总量的80.6%，涵洞304道，占总量的80.8%；路面底基层完成总量的7.5%，基层完成总量的5.3%，下面层完成总量的5.3%，上面层完成总量的5.3%；桥梁桩基完成16根，占总量的32%。
合计 |  | 2075.429 | 334.2987 | 51.0336 | 4.1793 | 9.326 | 0.18274 | 121.951 | 104.9422 | 0.3648
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 6加
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年6月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.3337 | 1.5921 | 0.18038 | 18.7653 | 15.2534 | 0.56257 | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9175米，占总量10184米的90.1%，二衬完成8217米，占总量的80.7%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.2521 | 0.3864 | 0.15581 | 5.7887 | 4.767 | 0.25832 | 累计完成：路基土石方130.2万方，占总量的92.1%，挡防工程14.2万方，占总量的67.3%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成64.5%,上面层完成55%；桥梁桩基完成81根，占总量的98.8%,梁板预制85片，占总量的92.4%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.357 | 0.5398 | 0.39691 | 3.1417 | 2.6917 | 0.85412 | 累计完成：路基土石方122.8万方，占总量的99.9%，挡防工程14.7万方，占总量的99.3%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的89.6%,下面层59.1%，上面层完成总量的16.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1094 | 0.424 | 0.28267 | 2.9737 | 2.7737 | 0.43534 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4321米，占总量6420米的67.3%，二衬3778米，占总量的58.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.5966 | 4.5752 | 0.48672 | 8.6777 | 7.3777 | 0.2912 | 累计完成：路基土石方67.6万方，占总量的91.4%，挡防工程50.5万方，占总量的73.8%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的10%，底基层完成3%，基层完成1%；桥梁桩基完成96根，占总量的32%，小箱梁预制67片，占总量的24.5%，安装33片，占总量的12.1%；隧道掘进3303米，占总量11688米的28.2%，二衬完成2466米，占总量的21.1%。 | 0.5
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2895 | 0.8567 | 0.1947 | 5.783 | 4.823 | 0.2953 | 累计完成：路基土石方201.1万方，占总量的65.6%，挡防工程27.8万立方米，占总量的66.3%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预44片，占总量的53.6%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1486米，占总量7030米的21.1%，二衬1056米，占总量的15%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0033 | 0.0128 | 0.128 | 0.4873 | 0.3393 | 0.023713 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.3615 | 0.6314 | 0.3608 | 7.8929 | 7.2305 | 0.68836 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成225道，占总量的99%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成330片，占总量的99.7%；安装320片，占总量的97%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成97%，洞身衬砌完成75%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的83%，下面层完成79%，上面层完成58%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 1.0699 | 2.2697 | 0.43648 | 8.3985 | 6.6093 | 0.37689 | 累计完成：路基土石方144.2万方，占总量的46.5%，挡防工程60万方，占总量的85.5%，涵洞完成总量的52.2%；路面底基层完成总量的1.8%，基层完成1%；桥梁桩基249根，占总量的70.9%，梁板预制57片，占总量的12.1%，安装8片，占总量的1.7%；隧道掘进940米，占总量3350米的28.1%，二衬完成710米，占总量的21.2%。 | 0.3
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0452 | 0.2237 | 0.18642 | 2.2006 | 1.8006 | 0.39226 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制44片，占总量的52.4%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进14米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.3329 | 1.1525 | 0.36016 | 12.0197 | 11.2197 | 0.46632 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3404米，占总量8448的40.3%，二衬完成2343米，占总量的27.7%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.0794 | 0.5732 | 0.30168 | 14.7694 | 12.621 | 0.68951 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5265米，占总量5839米的90.2%，二衬5116米,占总量的87.6%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.0741 | 0.2517 | 0.093222 | 2.3957 | 2.1157 | 0.057149 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.7万方，涵洞93道；路面垫层完成23.9万平方米，底基层完成18.3万平方米,基层完成13.4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装69片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.0115 | 0.0115 | 0.042404 | 6.5718 | 5.6001 | 0.63254 | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.1805 | 0.4271 | 0.14681 | 2.8017 | 2.5674 | 0.42603 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的70.8%，基层完成总量的70.8%，下面层完成总量的55.6%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制140片，占总量的89.7%, 梁板安装61片，占总量的39.1%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0216 | 0.0273 | 0.34125 | 8.7079 | 7.6954 | 0.73753 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.4916 | 0.9817 | 0.27269 | 3.8073 | 3.3073 | 0.293 | 累计完成：路基土石方345.1万方，占总量的92%，挡防工程17.2万方，占总量的95.5%，涵洞完成总量的84.8%；路面底基层完成总量的17.8%，基层完成总量的5.3%，下面层完成总量的5.3%，上面层完成总量的5.3%；桥梁桩基完成26根，占总量的52%，梁板预制1片，占总量的2.4%。 | 0.1
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.324 | 0.324 |  | 0.324 | 0.324 | 0.077842 | 累计完成：隧道掘进338米，占总量3252的10.4%，二衬179米，占总量的5.5%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.597 | 0.597 |  | 0.597 | 0.597 | 0.11586 | 累计完成：路基土石方65.1万方，占总量的71.1%，挡防工程5.7万方，占总量的40.1%，涵洞完成35道，占总量的23.2%；桥梁桩基完成2根，占总量的100%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 1.4267 | 1.4267 |  | 1.4267 | 1.4267 | 0.13034 | 累计完成：路基土石方100.5万方，占总量的89%，挡防工程9.7万方，占总量的78.7%，涵洞完成50道，占总量的49%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制7片，占总量的58.3%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.3083 | 0.3083 |  | 0.3083 | 0.3083 | 0.077854 | 累计完成：路基土石方51.5万方，占总量的53.7%，挡防工程2.3万方，涵洞完成11道。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 8.2658 | 17.5928 | 0.34473 | 130.2178 | 112.311 | 0.37375
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 7
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年7月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.4832 | 2.0753 | 0.23512 | 19.2485 | 15.7366 | 0.57705 | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9381米，占总量10184米的92.1%，二衬完成8799米，占总量的86.4%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.5448 | 0.9312 | 0.37548 | 6.3335 | 5.3118 | 0.28263 | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程17.9万方，占总量的85.2%，涵洞完成82.5%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成67.9%,上面层完成63.7%；桥梁桩基完成81根，占总量的98.8%,梁板预制85片，占总量的92.4%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1291 | 0.6689 | 0.49184 | 3.2708 | 2.8208 | 0.88922 | 累计完成：路基土石方122.9万方，占总量的100%，挡防工程14.8万方，占总量的100%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的89.6%,下面层59.1%，上面层完成总量的40%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.0899 | 0.5139 | 0.3426 | 3.0636 | 2.8636 | 0.4485 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4369米，占总量6420米的68.1%，二衬3934米，占总量的61.3%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 0.9148 | 5.49 | 0.58404 | 9.5925 | 8.2925 | 0.3219 | 累计完成：路基土石方77.8万方，占总量的65.8%，挡防工程53.5万方，占总量的74.1%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的21%，底基层完成15%，基层完成8%；桥梁桩基完成103根，占总量的34.8%，小箱梁预制75片，占总量的27.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进4052米，占总量11688米的34.7%，二衬完成3151米，占总量的26.9%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.2729 | 1.1296 | 0.25673 | 6.0559 | 5.0959 | 0.30923 | 累计完成：路基土石方211.3万方，占总量的69%，挡防工程30.9万立方米，占总量的73.7%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预52片，占总量的63.4%，安装45片，占总量的54.9%；隧道掘进1646米，占总量7030米的23.4%，二衬1221米，占总量的17.4%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 | 0.0179 | 0.0307 | 0.307 | 0.5052 | 0.3572 | 0.024584 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.58 | 1.2114 | 0.69223 | 8.4729 | 7.8105 | 0.73894 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成226道，占总量的100%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成331片，占总量的100%；安装331片，占总量的100%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成98%，洞身衬砌完成85%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的97%，基层完成总量的94%，下面层完成82%，上面层完成80%,交安完成55%，绿化完成64%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.172 | 2.4417 | 0.46956 | 8.5705 | 6.7813 | 0.38461 | 累计完成：路基土石方150.4万方，占总量的48.5%，挡防工程61.1万方，占总量的87.1%，涵洞完成总量的53.3%；路面底基层完成总量的3.9%，基层完成3.3%；桥梁桩基260根，占总量的74.1%，梁板预制85片，占总量的20.2%，安装26片，占总量的6.1%；隧道掘进942米，占总量3350米的28.1%，二衬完成746米，占总量的22.3%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0509 | 0.2746 | 0.22883 | 2.2515 | 1.8515 | 0.40134 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进42米，二衬42米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.4803 | 1.6328 | 0.51025 | 12.5 | 11.4 | 0.48495 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成435根，占总量的96%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3588米，占总量8448的42.5%，二衬完成2505米，占总量的29.6%。 | 0.3
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1803 | 0.7535 | 0.39658 | 14.9497 | 12.8013 | 0.69793 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5358米，占总量5839米的91.7%，二衬5236米,占总量的89.7%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.6482 | 0.8999 | 0.3333 | 3.0439 | 2.3719 | 0.072612 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程20.7万方，涵洞93道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成18.9万平方米,基层完成13.4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装90片,现浇箱梁300立方米。 | 0.392
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.04 | 0.0515 | 0.1899 | 6.6118 | 5.6401 | 0.63639 | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.8058 | 1.2329 | 0.42378 | 3.6075 | 3.0732 | 0.54856 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的78.7%，基层完成总量的78.7%，下面层完成总量的72.6%，上面层完成总量的39.5%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制147片，占总量的94.2%, 梁板安装112片，占总量的71.8%。 | 0.3
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0208 | 0.0481 | 0.60125 | 8.7287 | 7.7162 | 0.73929 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.2601 | 1.2418 | 0.34494 | 4.0674 | 3.5674 | 0.31302 | 累计完成：路基土石方351.1万方，占总量的93.6%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的85.9%；路面底基层完成总量的25.4%，基层完成总量的8.9%，下面层完成总量的5.5%，上面层完成总量的5.5%；桥梁桩基完成27根，占总量的54%，梁板预制12片，占总量的28.6%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.0586 | 0.3826 |  | 0.3826 | 0.3826 | 0.09192 | 累计完成：隧道掘进435米，占总量3252的13.4%，二衬302米，占总量的9.3%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.176 | 0.773 |  | 0.773 | 0.773 | 0.15001 | 累计完成：路基土石方82.7万方，占总量的90.3%，挡防工程6.8万方，占总量的47.8%，涵洞完成55道，占总量的36.4%；桥梁桩基完成2根，占总量的20%，梁板预制8片，占总量的9%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 0.2161 | 1.6428 |  | 1.6428 | 1.6428 | 0.15008 | 累计完成：路基土石方105.8万方，占总量的93.8%，挡防工程10.8万方，占总量的87.8%，涵洞完成87道，占总量的85.3%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制12片，占总量的66.7%,安装8片，占总量的44.4%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.0806 | 0.3889 |  | 0.3889 | 0.3889 | 0.098207 | 累计完成：路基土石方56.3万方，占总量的58.7%，挡防工程5.7万方，涵洞完成11道;路面垫层完成总量的1%，底基层完成总量的1%。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 6.2223 | 23.8151 | 0.46666 | 136.4401 | 117.5413 | 0.39161
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 8
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年8月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 0.6636 | 2.7389 | 0.3103 | 19.9121 | 16.4002 | 0.59695 | 累计完成：路基土石方168.9万方，占总量的99.9%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9597米，占总量10184米的94.2%，二衬完成9121米，占总量的89.6%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.2417 | 1.1729 | 0.47294 | 6.5752 | 5.5535 | 0.29342 | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程19.1万方，占总量的90.5%，涵洞完成96.8%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成83.6%，下面层完成67.9%,上面层完成63.7%；桥梁桩基完成86根，占总量的100%,梁板预制92片，占总量的100%，安装61片，占总量的66.3%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.1377 | 0.8066 | 0.59309 | 3.4085 | 2.9585 | 0.92665 | 累计完成：路基土石方122.9万方，占总量的100%，挡防工程14.8万方，占总量的100%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的100%,下面层60%，上面层完成总量的59%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.0967 | 0.6106 | 0.40707 | 3.1603 | 2.9603 | 0.46266 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4413米，占总量6420米的68.7%，二衬4064米，占总量的63.3%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 0.7995 | 6.2895 | 0.6691 | 10.392 | 9.092 | 0.34872 | 累计完成：路基土石方83.8万方，占总量的70.8%，挡防工程55.3万方，占总量的76.6%，涵洞完成总量的96%；路面垫层完成总量的55%，底基层完成49%，基层完成23%；桥梁桩基完成103根，占总量的34.8%，小箱梁预制75片，占总量的27.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进4654米，占总量11688米的39.8%，二衬完成3758米，占总量的32.1%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 0.169 | 1.2986 | 0.29514 | 6.2249 | 5.2649 | 0.31786 | 累计完成：路基土石方217.2万方，占总量的70.9%，挡防工程30.9万立方米，占总量的73.7%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基87根，占总量的77%，梁板预52片，占总量的63.4%，安装61片，占总量的74.4%；隧道掘进1784米，占总量7030米的25.4%，二衬1457米，占总量的20.7%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 |  | 0.0307 | 0.307 | 0.5052 | 0.3572 | 0.024584 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.525 | 1.7364 | 0.99223 | 8.9979 | 8.1855 | 0.78473 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成226道，占总量的100%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成331片，占总量的100%；安装331片，占总量的100%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成98%，洞身衬砌完成85%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成92%，上面层完成80%,交安完成70%，绿化完成80%。 | 0.15
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.1948 | 2.6365 | 0.50702 | 8.7653 | 6.9761 | 0.39335 | 累计完成：路基土石方156万方，占总量的50.4%，挡防工程63.7万方，占总量的90.8%，涵洞完成总量的54.3%；路面底基层完成总量的13%，基层完成13%；桥梁桩基263根，占总量的74.9%，梁板预制118片，占总量的28%，安装26片，占总量的6.1%；隧道掘进942米，占总量3350米的28.1%，二衬完成758米，占总量的22.6%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0307 | 0.3053 | 0.25442 | 2.2822 | 1.8822 | 0.40681 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进107米，二衬42米。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.1414 | 1.7742 | 0.55444 | 12.6414 | 11.5414 | 0.49043 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成437根，占总量的96.5%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3759米，占总量8448的44.5%，二衬完成2622米，占总量的31%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.2692 | 1.0227 | 0.53826 | 15.2189 | 13.0705 | 0.7105 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5422米，占总量5839米的92.8%，二衬5308米,占总量的90.9%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.2417 | 1.1416 | 0.42281 | 3.2856 | 2.6136 | 0.078378 | 累计完成：路基土石方94.8万方，挡防工程22万方，涵洞302道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成54.2万平方米,基层完成96.7万平方米,下面层完成70.1万平方米，上面层完成70.1万平方米；桥梁桩基完成86根，梁板预制92片，安装90片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.031 | 0.0825 | 0.3042 | 6.6428 | 5.6711 | 0.63938 | 主体工程已基本完工，目前交安施工。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.731 | 1.9639 | 0.67504 | 4.3385 | 3.8042 | 0.65972 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的90.8%，基层完成总量的89.9%，下面层完成总量的76%，上面层完成总量的76%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制312片，占总量的100%, 梁板安装270片，占总量的86.6%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0243 | 0.0724 | 0.905 | 8.753 | 7.7405 | 0.74135 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.2147 | 1.4565 | 0.40458 | 4.2821 | 3.7821 | 0.32954 | 累计完成：路基土石方356.3万方，占总量的95%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的90.7%；路面底基层完成总量的34%，基层完成总量的9.9%，下面层完成总量的5.5%，上面层完成总量的5.5%；桥梁桩基完成27根，占总量的54%，梁板预制15片，占总量的35.7%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.0982 | 0.4808 |  | 0.4808 | 0.4808 | 0.11551 | 累计完成：隧道掘进595米，占总量3252的18.3%，二衬439米，占总量的13.5%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.1408 | 0.9138 |  | 0.9138 | 0.9138 | 0.17734 | 累计完成：路基土石方84.8万方，占总量的92.6%，挡防工程7.6万方，占总量的53.5%，涵洞完成道总量的60.3%；路面底基层完成2400平方米，基层完成2400平方米；桥梁桩基完成4根，占总量的40%，梁板预制35片，占总量的39.7%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 0.1681 | 1.8109 |  | 1.8109 | 1.8109 | 0.16544 | 累计完成：路基土石方110.3万方，占总量的97.7%，挡防工程12.1万方，占总量的98.4%，涵洞完成92道，占总量的90.2%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制16片，占总量的100%,安装14片，占总量的87.5%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.118 | 0.5069 |  | 0.5069 | 0.5069 | 0.12801 | 累计完成：路基土石方62.8万方，占总量的65.5%，挡防工程7万方，占总量的64.8%，涵洞完成14道，占总量的23%;路面底基层完成总量的7.9%，基层完成总量的1.5%。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 5.0371 | 28.8522 | 0.56536 | 141.4772 | 122.4284 | 0.40607
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 9
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年9月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 8.8266 | 2.4728 | 5.2117 | 0.59045 | 22.3849 | 18.873 | 0.67108 | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进9926米，占总量10184米的97.5%，二衬完成9571米，占总量的94%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.3948 | 1.5677 | 0.63214 | 6.97 | 5.9483 | 0.31103 | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程24.8万方，占总量的91.5%，涵洞完成96.8%；路面底基层完成总量的93.2%，基层完成88%，下面层完成70.6%,上面层完成67%；桥梁桩基完成86根，占总量的100%,梁板预制92片，占总量的100%，安装92片，占总量的100%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 3.6783 | 1.36 | 0.05 | 0.8566 | 0.62985 | 3.4585 | 3.0085 | 0.94024 | 累计完成：路基土石方122.9万方，占总量的100%，挡防工程14.8万方，占总量的100%，涵洞完成100%；路面基层完成总量的100%,下面层100%，上面层完成总量的70.5%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.5 | 0.1954 | 0.806 | 0.53733 | 3.3557 | 3.1557 | 0.49127 | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4557米，占总量6420米的71%，二衬4219米，占总量的65.7%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.1305 | 7.42 | 0.78936 | 11.5225 | 10.2225 | 0.38666 | 累计完成：路基土石方90.9万方，占总量的64.9%，挡防工程57.1万方，占总量的77.2%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的98%，基层完成66%，下面层完成13%；桥梁桩基完成112根，占总量的38%，小箱梁预制85片，占总量的31%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进5460米，占总量11688米的46.7%，二衬完成3974米，占总量的34%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 4.4 | 1.0051 | 2.3037 | 0.52357 | 7.23 | 6.27 | 0.36919 | 累计完成：路基土石方225.5万方，占总量的73.6%，挡防工程31.6万立方米，占总量的75.4%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预87片，占总量的75.6%，安装80片，占总量的69.6%；隧道掘进1990米，占总量7030米的28.3%，二衬1625米，占总量的23.1%。
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.1 |  | 0.0307 | 0.307 | 0.5052 | 0.3572 | 0.024584 | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成16道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.05 | 1.7864 | 1.0208 | 9.0479 | 8.2355 | 0.78909 | 累计完成：路基土石方完成370万方，占总量100%,挡防完成20.6万方，占总量的100%,涵洞完成226道，占总量的100%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成331片，占总量的100%；安装331片，占总量的100%；下石门隧道完成100%；上石门隧道（新增）洞挖完成100%，洞身衬砌完成85%；路面垫层完成总量的100%，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成100%，上面层完成94%,交安完成90%，绿化完成90%。
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.4044 | 3.0409 | 0.58479 | 9.1697 | 7.3805 | 0.4115 | 累计完成：路基土石方174.3万方，占总量的56.3%，挡防工程66.4万方，占总量的94.8%，涵洞完成总量的54.6%；路面底基层完成总量的22.1%，基层完成22.1%；桥梁桩基272根，占总量的77.5%，梁板预制167片，占总量的39.6%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进964米，占总量3350米的28.8%，二衬完成758米，占总量的22.6%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 1.2 | 0.0581 | 0.3634 | 0.30283 | 2.3403 | 1.9403 | 0.41717 | 累计完成：路基土石方完成51.9万方，占总量的99.1%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的79.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进240米，占总量2224米的10.8%，二衬108米，占总量的4.8%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.5703 | 2.3445 | 0.73266 | 13.2117 | 12.1117 | 0.51256 | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成437根，占总量的96.5%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进3913米，占总量8448的46.3%，二衬完成2788米，占总量的33%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.3957 | 1.4184 | 0.74653 | 15.6146 | 13.3462 | 0.72897 | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5503米，占总量5839米的94.2%，二衬5356米,占总量的91.7%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。 | 0.12
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.7 | 0.449 | 1.5906 | 0.58911 | 3.7346 | 3.0626 | 0.089089 | 累计完成：路基土石方107.7方，挡防工程23.2万方，涵洞302道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成54.2万平方米,基层完成96.7万平方米,下面层完成70.1万平方米，上面层完成70.1万平方米；桥梁桩基完成89根，梁板预制92片，安装90片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.2712 | 0.0229 | 0.1054 | 0.38864 | 6.6657 | 5.694 | 0.64158 | 主体工程已基本完工，目前交安施工完毕。
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.1365 |  |  | 0 | 5.4314 | 4.7521 | 0.68165 | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.6099 | 2.5738 | 0.88468 | 4.9484 | 4.4141 | 0.75246 | 累计完成：路基土石方213万方，占总量的100%，挡防工程11.4万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%，上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成224根，占总量的100%，梁板预制312片，占总量的100%, 梁板安装312片，占总量的100%。
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0138 | 0.0862 | 1.0775 | 8.7668 | 7.7543 | 0.74251 | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0.02 |  |  | 0 | 6.9475 | 6.1101 | 0.71136 | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.6 | 0.5218 | 1.9783 | 0.54953 | 4.8039 | 4.3039 | 0.3697 | 累计完成：路基土石方361.6万方，占总量的96.4%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的94.9%；路面底基层完成总量的40.7%，基层完成总量的25.8%，下面层完成总量的5.6%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成36根，占总量的94.7%，梁板预制23片，占总量的54.8%,安装3片，占总量的7.1%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 |  | 0.0877 | 0.5685 |  | 0.5685 | 0.5685 | 0.13658 | 累计完成：隧道掘进758米，占总量3252的23.3%，二衬568米，占总量的17.5%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 |  | 0.216 | 1.1298 |  | 1.1298 | 1.1298 | 0.21926 | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程8.1万方，占总量的57%，涵洞完成道总量的73.5%；路面底基层完成2.3万平方米，基层完成2万平方米；桥梁桩基完成10根，占总量的100%，梁板预制75片，占总量的85.2%，安装11片，占总量的12.5%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 |  | 0.2733 | 2.0842 |  | 2.0842 | 2.0842 | 0.1904 | 累计完成：路基土石方112.4万方，占总量的99.6%，挡防工程12.8万方，占总量的100%，涵洞完成99道，占总量的97.1%；路面底基层完成总量的63.9%，基层43.2%，下面层8.4%；桥梁桩基14根，占总量的100%，梁板预制16片，占总量的100%,安装16片，占总量的100%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 |  | 0.137 | 0.6439 |  | 0.6439 | 0.6439 | 0.1626 | 累计完成：路基土石方72.5万方，占总量的75.6%，挡防工程8万方，占总量的74.1%，涵洞完成21道，占总量的34.4%;路面底基层完成总量的12.2%，基层完成12%，下面层完成12%。
合计 |  | 2161.249 | 348.4068 | 51.0336 | 9.0585 | 37.9107 | 0.74286 | 150.5357 | 131.3669 | 0.43207
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 10
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年10月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 6.9333 | 1.1889 | 6.4006 | 92.32% | 23.5738 | 20.0428 | 70.67% | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成302根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装215片，占总量的89.9%。隧道掘进10184米，占总量10184米的100%，二衬完成9726米，占总量的95.5%。 | 0.0191
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.5012 | 2.0689 | 83.42% | 7.4712 | 6.3495 | 33.34% | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程24.8万方，占总量的91.5%，涵洞完成96.8%；路面底基层完成总量的100%，基层完成91.6%，下面层完成78.7%,上面层完成76%；桥梁桩基完成86根，占总量的100%,梁板预制92片，占总量的100%，安装92片，占总量的100%。 | 0.1
3 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 1.36 | 0.5009 | 1.3575 | 99.82% | 3.9594 | 3.5094 | 90.43% | 主体工程已基本完工
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.0798 | 0.1289 | 0.9349 | 86.58% | 3.4846 | 3.2846 | 51.01% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4730米，占总量6420米的73.7%，二衬4419米，占总量的68.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.1311 | 8.5511 | 90.97% | 12.6536 | 11.3536 | 42.46% | 累计完成：路基土石方93.3万方，占总量的66.6%，挡防工程58.3万方，占总量的78.9%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的98%，基层完成69%，下面层完成69%；桥梁桩基完成116根，占总量的39.2%，小箱梁预制89片，占总量的32.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进6186米，占总量11688米的52.9%，二衬完成4719米，占总量的40.4%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.8 | 0.7039 | 3.0076 | 79.15% | 7.9339 | 6.6739 | 40.51% | 累计完成：路基土石方233.5万方，占总量的76.2%，挡防工程32万立方米，占总量的76.4%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进2190米，占总量7030米的31.1%，二衬1793米，占总量的25.5%。 | 0.3
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.04 | 0.002 | 0.0327 | 81.75% | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 | 0.02 | 1.8064 | 103.2% | 9.0679 | 8.2555 | 79.08% | 主体工程已基本完工
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.9186 | 3.9595 | 76.14% | 10.0883 | 8.0991 | 45.27% | 累计完成：路基土石方187.7万方，占总量的60.6%，挡防工程68.2万方，占总量的97.3%，涵洞完成总量的59.5%；路面底基层完成总量的28.9%，基层完成28.9%；桥梁桩基276根，占总量的78.6%，梁板预制185片，占总量的39.6%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进995米，占总量3350米的29.7%，二衬完成793米，占总量的23.7%。 | 0.2
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.85 | 0.2958 | 0.6592 | 77.55% | 2.6361 | 2.0361 | 46.99% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的49%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进367米，占总量2224米的16.5%，二衬216米，占总量的9.7%。 | 0.2
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.1828 | 2.5273 | 78.98% | 13.3945 | 12.2945 | 51.97% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成437根，占总量的96.5%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4074米，占总量8448的48.2%，二衬完成2894米，占总量的34.2%。
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1952 | 1.6136 | 84.93% | 15.8098 | 13.5414 | 73.81% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%;隧道掘进5581米，占总量5839米的95.6%，二衬5464米,占总量的93.6%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 1.97 | 0.4214 | 2.012 | 102.1% | 4.156 | 3.484 | 9.914% | 累计完成：路基土石方124.8方，挡防工程24.9万方，涵洞302道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成54.2万平方米,基层完成96.7万平方米,下面层完成70.1万平方米，上面层完成70.1万平方米；桥梁桩基完成127根，梁板预制92片，安装90片,现浇箱梁300立方米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1994 | 0.094 | 0.1994 | 100% | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工，目前交安施工完毕。 | 0.0838
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0 |  |  | 0% | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 | 0.4494 | 3.0232 | 103.9% | 5.3978 | 4.6103 | 82.08% | 主体工程已基本完工，目前交安施工完毕。 | 0.2532
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 | 0.0133 | 0.0995 | 124.4% | 8.7801 | 7.7676 | 74.36% | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0 |  |  | 0% | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.3 | 0.6968 | 2.6751 | 81.06% | 5.5007 | 4.9007 | 42.33% | 累计完成：路基土石方366.1万方，占总量的97.6%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的97%；路面底基层完成总量的54.3%，基层完成总量的35.6%，下面层完成总量的9%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制43片，占总量的100%,安装9片，占总量的20.9%。 | 0.1
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.7 | 0.0821 | 0.6506 | 92.94% | 0.6506 | 0.6506 | 15.63% | 累计完成：隧道掘进845米，占总量3252的26%，二衬665米，占总量的20.4%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5 | 0.2142 | 1.344 | 89.6% | 1.344 | 1.344 | 26.08% | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程8.8万方，占总量的62%，涵洞完成道总量的84.8%；路面底基层完成6.8万平方米，基层完成5.4万平方米；桥梁桩基完成10根，占总量的100%，梁板预制85片，占总量的96.6%，安装27片，占总量的30.7%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 2 |  | 1.6994 | 84.97% | 1.6994 | 1.6994 | 15.53% | 累计完成：路基土石方113.4万方，占总量的35.7%，挡防工程13.1万方，占总量的34.6%，涵洞完成105道，占总量的38.2%；路面底基层完成总量的27.4%，基层26.4%，下面层8.4%，下面层3.2%；桥梁桩基21根，占总量的25.9%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.14 | 0.2664 | 0.9103 | 79.85% | 0.9103 | 0.9103 | 22.99% | 累计完成：路基土石方77.2万方，占总量的80.5%，挡防工程9.4万方，占总量的87%，涵洞完成24道，占总量的39.3%;路面底基层完成总量的15.4%，基层完成14.9%，下面层完成14.9%,上面层完成3.2%。。
合计 |  | 2161.249 | 349.1069 | 51.7918 | 8.0069 | 45.5328 | 87.92% | 158.1578 | 137.7329 | 45.3%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 11
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年11月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 6.9333 | 0.5964 | 6.997 | 100.9% | 24.1702 | 20.6392 | 72.46% | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成92%，基层完成92%，下面层92%,上面层92%；桥梁桩基完成306根，占总量的100%，梁板预制239片，占总量的100%,安装239片，占总量的100%。隧道掘进10184米，占总量10184米的100%，二衬完成9986米，占总量的98.1%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.3453 | 2.4142 | 97.35% | 7.8165 | 6.6948 | 34.88% | 累计完成：路基土石方150.6万方，占总量的100%，挡防工程24.8万方，占总量的91.5%，涵洞完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成100%，下面层完成100%,上面层完成100%；桥梁桩基完成86根，占总量的100%,梁板预制92片，占总量的100%，安装92片，占总量的100%。
3 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 1.36 | 0.0141 | 1.3716 | 100.9% | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.0798 | 0.1322 | 1.0671 | 98.82% | 3.6168 | 3.4168 | 52.95% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进4874米，占总量6420米的75.9%，二衬4539米，占总量的70.7%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 1.112 | 9.6631 | 102.8% | 13.7656 | 12.4656 | 46.19% | 累计完成：路基土石方97.5万方，占总量的68.6%，挡防工程59.2万方，占总量的82.5%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的79%，基层完成75%，下面层完成70%；桥梁桩基完成135根，占总量的45.6%，小箱梁预制89片，占总量的32.5%，安装35片，占总量的12.8%；隧道掘进6930米，占总量11688米的59.3%，二衬完成5518米，占总量的47.2%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.8 | 0.5106 | 3.5182 | 92.58% | 8.4445 | 6.9845 | 43.12% | 累计完成：路基土石方247.9万方，占总量的80.9%，挡防工程33.1万立方米，占总量的79%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成10%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进2387米，占总量7030米的33.9%，二衬1932米，占总量的27.5%。 | 0.2
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.04 |  | 0.0327 | 81.75% | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 |  | 1.8064 | 103.2% | 9.0679 | 8.2555 | 79.08% | 主体工程已基本完工
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.8145 | 4.774 | 91.81% | 10.9028 | 8.9136 | 48.93% | 累计完成：路基土石方200万方，占总量的64.6%，挡防工程72.9万方，占总量的99%，涵洞完成总量的64.9%；路面底基层完成总量的52.3%，基层完成40.4%,下面层完成18.8%；桥梁桩基276根，占总量的78.6%，梁板预制191片，占总量的45.4%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进1137米，占总量3350米的33.9%，二衬完成924米，占总量的27.8%。
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.85 | 0.2016 | 0.8608 | 101.3% | 2.8377 | 2.2377 | 50.58% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进457米，占总量2224米的20.5%，二衬360米，占总量的16.2%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.3305 | 2.8578 | 89.31% | 13.725 | 12.425 | 53.25% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成437根，占总量的96.5%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4253米，占总量8448的50.3%，二衬完成2978米，占总量的35.2%。 | 0.2
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1875 | 1.8011 | 94.79% | 15.9973 | 13.7289 | 74.68% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%;隧道掘进5720米，占总量5839米的98%，二衬5560米,占总量的95.2%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 1.97 | 0.0335 | 2.0455 | 103.8% | 4.1895 | 3.7595 | 9.994% | 累计完成：路基土石方137.1方，挡防工程26.1万方，涵洞302道；路面垫层完成24.8万平方米，底基层完成54.2万平方米,基层完成96.7万平方米,下面层完成70.1万平方米，上面层完成70.1万平方米；桥梁桩基完成155根，梁板预制96片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进47米。 | -0.242
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1994 |  | 0.1994 | 100% | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0 |  |  | 0% | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 |  | 3.0232 | 103.9% | 5.3978 | 4.6103 | 82.08% | 主体工程已基本完工
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 |  | 0.0995 | 124.4% | 8.7801 | 7.7676 | 74.36% | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0 |  |  | 0% | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.3 | 0.5848 | 3.2599 | 98.78% | 6.0855 | 5.4855 | 46.83% | 累计完成：路基土石方372.1万方，占总量的99%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的58.7%，基层完成总量的46.9%，下面层完成总量的21%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制52片，占总量的100%,安装35片，占总量的67.3%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.7 | 0.0469 | 0.6975 | 99.64% | 0.6975 | 0.6975 | 16.76% | 累计完成：隧道掘进905米，占总量3252的27.8%，二衬745米，占总量的22.9%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5 | 0.0642 | 1.4082 | 93.88% | 1.4082 | 1.4082 | 27.33% | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程9.5万方，占总量的66.9%，涵洞完成道总量的84.8%；路面底基层完成35.1%，基层完成28.2%；桥梁桩基完成10根，占总量的100%，梁板预制85片，占总量的96.6%，安装37片，占总量的43.5%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 2 |  | 1.9485 | 97.42% | 1.9485 | 1.9485 | 17.8% | 累计完成：路基土石方114.6万方，占总量的36.1%，挡防工程13.3万方，占总量的35.1%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的30.6%，基层28%，下面层19.2%，下面层3.2%；桥梁桩基24根，占总量的29.6%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.14 | 0.1362 | 1.0465 | 91.8% | 1.0465 | 1.0465 | 26.43% | 累计完成：路基土石方80万方，占总量的83.4%，挡防工程10.5万方，占总量的97.2%，涵洞完成24道，占总量的39.3%;路面底基层完成总量的19.4%，基层完成14.9%，下面层完成14.9%,上面层完成3.2%。
合计 |  | 2161.249 | 349.1069 | 51.7918 | 5.1103 | 50.8922 | 98.26% | 163.5172 | 142.9343 | 46.84%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 12
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年12月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 6.9333 | 0.002 | 6.999 | 100.9% | 24.1722 | 20.2612 | 72.47% | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成92%，基层完成92%，下面层92%,上面层92%；桥梁桩基完成306根，占总量的100%，梁板预制239片，占总量的100%,安装239片，占总量的100%。隧道掘进10184米，占总量10184米的100%，二衬完成9986米，占总量的98.1%。 | 0.19
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 2.48 | 0.1095 | 2.5237 | 101.8% | 7.926 | 6.8043 | 35.37% | 主体工程已基本完工
3 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 1.36 |  | 1.3716 | 100.9% | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
4 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.0798 | 0.1322 | 1.1993 | 111.1% | 3.749 | 3.549 | 54.88% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5034米，占总量6420米的78.4%，二衬4678米，占总量的72.8%。
5 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 9.4 | 0.756 | 10.4191 | 110.8% | 14.5216 | 13.2216 | 48.73% | 累计完成：路基土石方101.4万方，占总量的71.3%，挡防工程59.5万方，占总量的82.8%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的82%，基层完77%,下面层73%；桥梁桩基完成188根，占总量的63.5%，小箱梁预制92片，占总量的27.6%，安装71片，占总量的21.3%；隧道掘进7814米，占总量11688米的66.8%，二衬完成7497米，占总量的64.1%。
6 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.8 | 0.3023 | 3.8205 | 100.5% | 8.7468 | 7.1868 | 44.66% | 累计完成：路基土石方249.9万方，占总量的81.6%，挡防工程33.1万立方米，占总量的79%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成23.6%，基层完成12.4%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进2595米，占总量7030米的36.9%，二衬2105米，占总量的29.9%。 | 0.1
7 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 | 0.04 |  | 0.0327 | 81.75% | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
8 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 1.75 |  | 1.8064 | 103.2% | 9.0679 | 8.2555 | 79.08% | 主体工程已基本完工
9 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 5.2 | 0.4737 | 5.2477 | 100.9% | 11.3765 | 9.1873 | 51.05% | 累计完成：路基土石方226.4万方，占总量的73.1%，挡防工程76.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的66.2%；路面底基层完成总量的55.2%，基层完成43.3%,下面层完成24.1%；桥梁桩基280根，占总量的79.7%，梁板预制191片，占总量的45.4%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进1216米，占总量3350米的36.3%，二衬完成1061米，占总量的31.6%。 | 0.2
10 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.85 | 0.0322 | 0.893 | 105.1% | 2.8699 | 2.2699 | 51.16% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进567米，占总量2224米的25.5%，二衬468米，占总量的21%。
11 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 3.2 | 0.4058 | 3.2636 | 102% | 14.1308 | 12.5308 | 54.82% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4379米，占总量8448的51.8%，二衬完成3072米，占总量的36.4%。 | 0.3
12 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 1.9 | 0.1798 | 1.9809 | 104.3% | 16.1771 | 13.9087 | 75.52% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%;隧道掘进5839米，占总量5839米的100%，二衬5705米,占总量的97.7%。
13 | 九石路 | 143 | 41.92 | 1.97 | 0.1209 | 2.1664 | 110% | 4.3104 | 3.8804 | 10.28% | 累计完成：路基土石方143.1方，挡防工程26.5万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米；桥梁桩基完成165根，梁板预制115片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进175米,二衬48米。
14 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1994 |  | 0.1994 | 100% | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
15 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0 |  |  | 0% | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
16 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 2.9093 |  | 3.0232 | 103.9% | 5.3978 | 4.6103 | 82.08% | 主体工程已基本完工
17 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 | 0.08 |  | 0.0995 | 124.4% | 8.7801 | 7.7676 | 74.36% | 主体工程已基本完工，目前房建施工
18 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 | 0 |  |  | 0% | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
19 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 3.3 |  | 3.2599 | 98.78% | 6.0855 | 5.4855 | 46.83% | 累计完成：路基土石方372.1万方，占总量的99%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的58.7%，基层完成总量的46.9%，下面层完成总量的21%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制52片，占总量的100%,安装35片，占总量的67.3%。
20 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.7 | 0.0605 | 0.758 | 108.3% | 0.758 | 0.758 | 18.21% | 累计完成：隧道掘进1010米，占总量3252的31.1%，二衬835米，占总量的25.7%。
21 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5 | 0.1187 | 1.5269 | 101.8% | 1.5269 | 1.5269 | 29.63% | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程10.5万方，占总量的75.3%，涵洞完成道总量的90.7%；路面底基层完成55.3%，基层完成43.5%；桥梁桩基完成10根，占总量的100%，梁板预制87片，占总量的98.8%，安装37片，占总量的43.5%。
22 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 2 | 0.1001 | 2.1843 | 109.2% | 2.1843 | 2.1843 | 19.95% | 累计完成：路基土石方119万方，占总量的37.5%，挡防工程14.1万方，占总量的37.3%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.3%，下面层29.2%，上面层3.2%；桥梁桩基32根，占总量的39.5%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。
23 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.14 | 0.1154 | 1.1619 | 101.9% | 1.1619 | 1.1619 | 29.34% | 累计完成：路基土石方81.5万方，占总量的85%，挡防工程11.9万方，占总量的100%，涵洞完成24道，占总量的39.3%;路面底基层完成总量的19.4%，基层完成14.9%，下面层完成14.9%,上面层完成3.2%。
合计 |  | 2161.249 | 349.1069 | 51.7918 | 2.9091 | 53.937 | 104.1% | 166.562 | 144.9991 | 47.71%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：