## 3
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截至2021年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.23 | 0.23 | 13.53% | 24.4022 | 20.4912 | 73.16% | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成92%，基层完成92%，下面层92%,上面层92%；桥梁桩基完成306根，占总量的100%，梁板预制239片，占总量的100%,安装239片，占总量的100%。隧道掘进10184米，占总量10184米的100%，二衬完成10184米，占总量的100%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 | 0.008 | 0.008 | 1.691% | 7.934 | 6.8123 | 35.41% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.3185 | 0.2054 | 0.2054 | 15.58% | 3.9544 | 3.7544 | 57.89% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5152米，占总量6420米的80.2%，二衬4894米，占总量的76.2%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.6613 | 0.6613 | 16.24% | 15.1829 | 13.8829 | 50.95% | 累计完成：路基土石方107.1万方，占总量的64.4%，挡防工程59.6万方，占总量的80.2%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的82%，基层完79%,下面层73%；桥梁桩基完成227根，占总量的88.7%，小箱梁预制103片，占总量的30.1%，安装71片，占总量的21.3%；隧道掘进9274米，占总量11688米的79.3%，二衬完成8215米，占总量的70.3%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.4368 | 0.4368 | 11.62% | 9.1836 | 7.6236 | 46.89% | 累计完成：路基土石方286.8万方，占总量的93.6%，挡防工程33.3万立方米，占总量的79.4%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成23.6%，基层完成12.4%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进2838米，占总量7030米的40.4%，二衬2303米，占总量的32.7%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.08 | 0.08 | 2.632% | 11.4565 | 9.2673 | 51.41% | 累计完成：路基土石方226.4万方，占总量的73.1%，挡防工程76.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的73.4%；路面底基层完成总量的55.2%，基层完成43.3%,下面层完成24.1%；桥梁桩基280根，占总量的79.7%，梁板预制191片，占总量的45.4%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进1240米，占总量3350米的37%，二衬完成1131米，占总量的33.7%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0728 | 0.0728 | 14.56% | 2.9427 | 2.3427 | 52.45% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进822米，占总量2224米的37%，二衬700米，占总量的31.5%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.075 | 0.075 | 3.517% | 14.2058 | 12.6058 | 55.11% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4469米，占总量8448的52.9%，二衬完成3081米，占总量的36.5%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 | 0.112 | 0.112 | 21.2% | 16.2891 | 14.0207 | 76.05% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%;隧道掘进5839米，占总量5839米的100%，二衬5805米,占总量的99.4%。
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.045 | 0.045 | 1.531% | 4.3554 | 3.9254 | 10.39% | 累计完成：路基土石方143.8方，挡防工程26.7万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米；桥梁桩基完成168根，梁板预制115片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进175米,二衬48米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 |  |  |  | 6.0855 | 5.4855 | 46.83% | 累计完成：路基土石方372.1万方，占总量的99%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的58.7%，基层完成总量的46.9%，下面层完成总量的21%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制52片，占总量的100%,安装35片，占总量的67.3%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.2277 | 0.2277 | 16.26% | 0.9857 | 0.9857 | 23.68% | 累计完成：隧道掘进1131米，占总量3252的34.7%，二衬1029米，占总量的31.6%。 | 0.8
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.0971 | 0.0971 | 6.353% | 1.624 | 1.624 | 31.52% | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程10.5万方，占总量的75.3%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成62.2%，基层完成62.2%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的80.5%，安装79片，占总量的66.9%。
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.4093 | 0.4093 | 12.79% | 2.5936 | 2.5936 | 23.69% | 累计完成：路基土石方129.5万方，占总量的40.8%，挡防工程16.1万方，占总量的42.4%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基39根，占总量的48.1%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。 | 1/0.852*0.8
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.1106 | 0.1106 | 8.778% | 1.2725 | 1.2725 | 32.13% | 累计完成：路基土石方91.1万方，占总量的94.3%，挡防工程14.3万方，占总量的100%，涵洞完成24道，占总量的39.3%;路面底基层完成总量的42.8%，基层完成18.2%，下面层完成14.9%,上面层完成3.2%。
合计 |  | 2161.249 | 269.0994 | 30.2001 | 2.771 | 2.771 | 9.175% | 122.4679 | 106.6876 | 45.51%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 3 (2)
兴蜀公司管理项目(收尾项目）投资及形象进度完成情况（截止2021年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 0.02 |  |  |  | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
2 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
3 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 0.018 |  |  |  | 9.0679 | 8.2555 | 79.08% | 主体工程已基本完工
4 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1216 |  |  |  | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
5 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.32 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
6 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 |  |  |  |  | 5.3978 | 4.6103 | 82.08% | 主体工程已基本完工
7 | 色泥路 | 150.981 | 11.8069 |  |  |  |  | 8.7801 | 7.7676 | 74.36% | 主体工程已基本完工
8 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
合计 |  | 2161.249 | 82.9021 | 0.4796 | 0 | 0 | 0% | 46.8651 | 41.0825 | 56.53%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：
0.8
1/0.852*0.8