## 3
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.23 | 0.23 | 13.53% | 24.4022 | 20.4912 | 73.16% | 累计完成：路基土石方169万方，占总量的100%，挡防工程34.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成92%，基层完成92%，下面层92%,上面层92%；桥梁桩基完成306根，占总量的100%，梁板预制239片，占总量的100%,安装239片，占总量的100%。隧道掘进10184米，占总量10184米的100%，二衬完成10184米，占总量的100%。
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 | 0.008 | 0.008 | 1.691% | 7.934 | 6.8123 | 35.41% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36（其中隧道6.41） | 6.8307 | 1.3185 | 0.2054 | 0.2054 | 15.58% | 3.9544 | 3.7544 | 57.89% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5152米，占总量6420米的80.2%，二衬4894米，占总量的76.2%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.6613 | 0.6613 | 16.24% | 15.1829 | 13.8829 | 50.95% | 累计完成：路基土石方107.1万方，占总量的64.4%，挡防工程59.6万方，占总量的80.2%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的82%，基层完79%,下面层73%；桥梁桩基完成227根，占总量的88.7%，小箱梁预制103片，占总量的30.1%，安装71片，占总量的21.3%；隧道掘进9274米，占总量11688米的79.3%，二衬完成8215米，占总量的70.3%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.4368 | 0.4368 | 11.62% | 9.1836 | 7.6236 | 46.89% | 累计完成：路基土石方286.8万方，占总量的93.6%，挡防工程33.3万立方米，占总量的79.4%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成23.6%，基层完成12.4%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进2838米，占总量7030米的40.4%，二衬2303米，占总量的32.7%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.08 | 0.08 | 2.632% | 11.4565 | 9.2673 | 51.41% | 累计完成：路基土石方226.4万方，占总量的73.1%，挡防工程76.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的73.4%；路面底基层完成总量的55.2%，基层完成43.3%,下面层完成24.1%；桥梁桩基280根，占总量的79.7%，梁板预制191片，占总量的45.4%，安装85片，占总量的20.2%；隧道掘进1240米，占总量3350米的37%，二衬完成1131米，占总量的33.7%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0728 | 0.0728 | 14.56% | 2.9427 | 2.3427 | 52.45% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制47片，占总量的55.9%，安装40片，占总量的47.6%；隧道掘进822米，占总量2224米的37%，二衬700米，占总量的31.5%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.075 | 0.075 | 3.517% | 14.2058 | 12.6058 | 55.11% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4469米，占总量8448的52.9%，二衬完成3081米，占总量的36.5%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 | 0.112 | 0.112 | 21.2% | 16.2891 | 14.0207 | 76.05% | 累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%;隧道掘进5839米，占总量5839米的100%，二衬5805米,占总量的99.4%。
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.045 | 0.045 | 1.531% | 4.3554 | 3.9254 | 10.39% | 累计完成：路基土石方143.8方，挡防工程26.7万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米；桥梁桩基完成168根，梁板预制115片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进175米,二衬48米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 |  |  |  | 6.0855 | 5.4855 | 46.83% | 累计完成：路基土石方372.1万方，占总量的99%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的58.7%，基层完成总量的46.9%，下面层完成总量的21%，上面层完成总量的5.6%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制52片，占总量的100%,安装35片，占总量的67.3%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.2277 | 0.2277 | 16.26% | 0.9857 | 0.9857 | 23.68% | 累计完成：隧道掘进1131米，占总量3252的34.7%，二衬1029米，占总量的31.6%。 | 0.8
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.0971 | 0.0971 | 6.353% | 1.624 | 1.624 | 31.52% | 累计完成：路基土石方91.4万方，占总量的100%，挡防工程10.5万方，占总量的75.3%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成62.2%，基层完成62.2%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的80.5%，安装79片，占总量的66.9%。
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.4093 | 0.4093 | 12.79% | 2.5936 | 2.5936 | 23.69% | 累计完成：路基土石方129.5万方，占总量的40.8%，挡防工程16.1万方，占总量的42.4%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基39根，占总量的48.1%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。 | 1/0.852*0.8
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.1106 | 0.1106 | 8.778% | 1.2725 | 1.2725 | 32.13% | 累计完成：路基土石方91.1万方，占总量的94.3%，挡防工程14.3万方，占总量的100%，涵洞完成24道，占总量的39.3%;路面底基层完成总量的42.8%，基层完成18.2%，下面层完成14.9%,上面层完成3.2%。
合计 |  | 2161.249 | 269.0994 | 30.2001 | 2.771 | 2.771 | 9.175% | 122.4679 | 106.6876 | 45.51%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 3 (2)
兴蜀公司管理项目(收尾项目）投资及形象进度完成情况（截止2021年3月底）
统计：工程部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 0.02 |  |  |  | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
2 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
3 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 0.018 |  |  |  | 9.0679 | 8.2555 | 79.08% | 主体工程已基本完工
4 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1216 |  |  |  | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
5 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.32 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
6 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 |  |  |  |  | 5.3978 | 4.6103 | 82.08% | 主体工程已基本完工
7 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
合计 |  | 2161.249 | 71.0952 | 0.4796 | 0 | 0 | 0% | 38.085 | 33.3149 | 53.57%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：
0.8
1/0.852*0.8

## 4(2)
兴蜀公司管理项目(收尾项目）投资及形象进度完成情况（截止2021年4月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 0.02 |  |  |  | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
2 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
3 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 5.556% | 9.0689 | 8.2565 | 79.09% | 主体工程已基本完工 | 本月完成投资10万元，其中建安投资10万元；主要开展复工检查、边坡草籽补撒工作，房建装饰装修的弱电安装工作；
4 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1216 |  |  |  | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
5 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.32 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
6 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 0.2179 | 0.1247 | 0.1247 |  | 5.5225 | 4.735 | 83.98% | 主体工程已基本完工 | 播撒草籽
7 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
合计 |  | 625.426 | 71.0952 | 0.6975 | 0.1257 | 0.1257 | 18.02% | 38.2107 | 33.4406 | 53.75%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：
0.8
1/0.852*0.8

## 4
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年4月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.2866 | 0.5166 | 30.39% | 24.6888 | 20.7778 | 74.01% | 主体工程已基本完工 | 路面全部完成
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 | 0.1412 | 0.1492 | 31.54% | 8.0752 | 6.8535 | 36.04% | 主体工程已基本完工 | 交安设施 | 建安费0.0412，其他费0.1
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.3185 | 0.0847 | 0.2901 | 22% | 4.0391 | 3.8391 | 59.13% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5253米，占总量6420米的81.8%，二衬4976米，占总量的77.5%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.7911 | 1.4524 | 35.66% | 15.974 | 14.474 | 53.6% | 累计完成：路基土石方126.8万方，占总量的71%，挡防工程72.1万方，占总量的93.4%，涵洞完成总量的96%；路面底基层完成总量的82%，基层完82%,下面层78%，上面层2%；桥梁桩基完成227根，占总量的88.7%，小箱梁预制137片，占总量的41.3%，安装71片，占总量的21.3%；隧道掘进9718米，占总量11688米的83.1%，二衬完成8745米，占总量的74.8%。 | 建安费0.5911，其他费0.2
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.4123 | 0.8491 | 22.59% | 9.5959 | 8.0359 | 49% | 累计完成：路基土石方287.7万方，占总量的97.9%，挡防工程35.4万立方米，占总量的90.7%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成35%，基层完成16%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进3295米，占总量7030米的46.8%，二衬3026米，占总量的43%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.3082 | 0.3882 | 12.77% | 11.7647 | 9.5755 | 52.8% | 累计完成：路基土石方276.1万方，占总量的86%，挡防工程82.8万方，占总量的95.1%，涵洞完成总量的73.4%；路面底基层完成总量的72.1%，基层完成60.1%,下面层完成24.1%；桥梁桩基282根，占总量的80.3%，梁板预制212片，占总量的50.3%，安装141片，占总量的33.5%；隧道掘进1321米，占总量3350米的39.4%，二衬完成1198米，占总量的35.8%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.1407 | 0.2135 | 42.7% | 3.0834 | 2.4834 | 54.96% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进925米，占总量2224米的41.6%，二衬828米，占总量的37.2%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.2672 | 0.3422 | 16.05% | 14.473 | 12.673 | 56.15% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4555米，占总量8448的53.9%，二衬完成3147米，占总量的37.2%。 | 建安费0.0672，其他费0.2
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 | 0.1642 | 0.2762 | 52.28% | 16.4533 | 14.1849 | 76.81% | 主体工程已基本完工 | 隧道二衬结束
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.3193 | 0.3643 | 12.39% | 4.6747 | 4.2447 | 11.15% | 累计完成：路基土石方146.5方，挡防工程27.6万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成10万平方米；桥梁桩基完成233根，梁板预制115片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进251米,二衬108米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 | 0.0192 | 0.0192 | 1.494% | 6.1047 | 5.5047 | 46.98% | 累计完成：路基土石方373万方，占总量的100%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的93%，基层完成总量的74%，下面层完成总量的33%，上面层完成总量的9%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制56片，占总量的100%,安装42片，占总量的75%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631 | 0.0487 | 0.0487 | 4.581% | 0.0487 | 0.0487 | 1.682% | 累计完成：路基土石方1.3万方，占总量的4.6%，挡防工程0.1万方，占总量的1.4%,；桥梁桩基完成3根，占总量的15%；隧道掘进10米。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.0501 | 0.2778 | 19.84% | 1.0358 | 1.0358 | 24.89% | 累计完成：路基土石方46.8万方，占总量的42.6%，挡防工程0.4万方，占总量的12.1%；隧道掘进1131米，占总量3252的34.7%，二衬1029米，占总量的31.6%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.117 | 0.2141 | 14.01% | 1.741 | 1.741 | 33.79% | 累计完成：路基土石方104.9万方，占总量的80.1%，挡防工程14.2万方，占总量的66.3%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成65.3%，基层完成65.2%，下面层完成6.7%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制107片，占总量的90.7%，安装97片，占总量的82.2%。 |  | 0.8
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.0541 | 0.4634 | 14.48% | 2.6477 | 2.6477 | 24.19% | 累计完成：路基土石方136.4万方，占总量的43%，挡防工程16.5万方，占总量的43.5%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基45根，占总量的52.3%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.2123 | 0.3229 | 25.63% | 1.4848 | 1.4848 | 37.49% | 累计完成：路基土石方92.8万方，占总量的96.1%，挡防工程14.3万方，占总量的100%，涵洞完成84.6%;路面底基层完成总量的65.5%，基层完成28.7%，下面层完成17.2%,上面层完成3.2%。 |  | 1/0.852*0.8
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 30.2001 | 3.4169 | 6.1879 | 20.49% | 125.8848 | 109.6045 | 46.78%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 5
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截至2021年5月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.2584 | 0.775 | 45.59% | 24.9472 | 21.0362 | 74.79% | 主体工程已基本完工,目前正在智慧交通、绿化和房建施工
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.473 | 0.0216 | 0.1708 | 36.11% | 8.0968 | 6.8751 | 36.13% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.3185 | 0.0934 | 0.3835 | 29.09% | 4.1325 | 3.9325 | 60.5% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5331米，占总量6420米的83%，二衬5068米，占总量的78.9%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.7428 | 2.1952 | 53.9% | 16.7168 | 15.2168 | 56.1% | 累计完成：路基土石方140.8万方，占总量的78.8%，挡防工程74.3万方，占总量的95.7%，涵洞完成总量的99%；路面底基层完成总量的87%，基层完84%,下面层84%，上面层22.5%；桥梁桩基完成229根，占总量的93.8%，小箱梁预制193片，占总量的58.1%，安装72片，占总量的21.7%；隧道掘进10129米，占总量11688米的86.7%，二衬完成9252米，占总量的79.2%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.5902 | 1.4393 | 38.29% | 10.1861 | 8.6261 | 52.01% | 累计完成：路基土石方288.5万方，占总量的98.2%，挡防工程38.6万立方米，占总量的99.2%，涵洞完成29.4%；路面底基层完成42%，基层完成19%，下面层完成18%，上面层完成12.4%；桥梁桩基90根，占总量的79.6%，梁板预103片，占总量的75.6%，安装92片，占总量的66.6%；隧道掘进3525米，占总量7030米的50.1%，二衬3191米，占总量的45.4%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.7437 | 1.1319 | 37.25% | 12.5084 | 10.3192 | 56.13% | 累计完成：路基土石方286.6万方，占总量的89.3%，挡防工程85.3万方，占总量的98%，涵洞完成总量的76.4%；路面底基层完成总量的79.9%，基层完成67.5%,下面层完成24.1%；桥梁桩基296根，占总量的84.3%，梁板预制234片，占总量的55.6%，安装158片，占总量的37.3%；隧道掘进1391米，占总量3350米的41.5%，二衬完成1281米，占总量的38.2%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.1339 | 0.3474 | 69.48% | 3.2173 | 2.6173 | 57.35% | 累计完成：路基土石方完成52.3万方，占总量的100%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1013米，占总量2224米的45.5%，二衬924米，占总量的41.5%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 2.1325 | 0.1947 | 0.5369 | 25.18% | 14.6677 | 12.8677 | 56.9% | 累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进4730米，占总量8448的56%，二衬完成3277米，占总量的38.8%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 | 0.1915 | 0.4677 | 88.53% | 16.6448 | 14.3764 | 77.71% | 主体工程已基本完工
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.94 | 0.5433 | 0.9076 | 30.87% | 5.218 | 4.788 | 12.45% | 累计完成：路基土石方150.1方，挡防工程28.8万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成23万平方米,上面层完成13万平方米；桥梁桩基完成275根，梁板预制140片，安装92片,现浇箱梁300立方米;隧道掘进325米,二衬144米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 | 0.126 | 0.1452 | 11.3% | 6.2307 | 5.6307 | 47.95% | 累计完成：路基土石方373万方，占总量的100%，挡防工程18.2万方，占总量的100%，涵洞完成总量的99.5%；路面底基层完成总量的96%，基层完成总量的88%，下面层完成总量的40%，上面层完成总量的9%；桥梁桩基完成46根，占总量的100%，梁板预制56片，占总量的100%,安装56片，占总量的100%。
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.0631 | 0.045 | 0.0937 | 8.814% | 0.0937 | 0.0937 | 3.237% | 累计完成：路基土石方1.3万方，占总量的4.6%，挡防工程0.1万方，占总量的1.4%,；桥梁桩基完成8根，占总量的40%；隧道掘进71米，占总量1421米的5%。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.4 | 0.058 | 0.3358 | 23.99% | 1.0938 | 1.0938 | 26.28% | 累计完成：路基土石方46.8万方，占总量的42.6%，挡防工程0.4万方，占总量的12.1%；隧道掘进1131米，占总量3252的34.7%，二衬1029米，占总量的31.6%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 1.5284 | 0.1578 | 0.3719 | 24.33% | 1.8988 | 1.8988 | 36.85% | 累计完成：路基土石方112.8万方，占总量的86.1%，挡防工程15万方，占总量的70%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成70.5%，基层完成68.1%，下面层完成43.9%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制118片，占总量的100%，安装106片，占总量的89.8%。 | 0.8
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.1107 | 0.5741 | 17.94% | 2.7584 | 2.7584 | 25.2% | 累计完成：路基土石方142.2万方，占总量的44.8%，挡防工程17.3万方，占总量的45.6%，涵洞完成107道，占总量的39.1%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层3.2%；桥梁桩基64根，占总量的74.4%，梁板预制21片，占总量的36.8%,安装21片，占总量的36.8%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 1.26 | 0.101 | 0.4239 | 33.64% | 1.5858 | 1.5858 | 40.05% | 累计完成：路基土石方92.8万方，占总量的96.1%，挡防工程14.3万方，占总量的100%，涵洞完成87.1%;路面底基层完成总量的84.9%，基层完成52.4%，下面层完成17.2%,上面层完成3.2%。 | 1/0.852*0.8
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 30.2001 | 4.112 | 10.2999 | 34.11% | 129.9968 | 113.7165 | 48.31%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：

## 5(2)
兴蜀公司管理项目(收尾项目）投资及形象进度完成情况（截止2021年5月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 漳大路 | 67.8 | 4.3784 | 0.02 |  |  |  | 3.9735 | 3.5235 | 90.75% | 主体工程已基本完工
2 | 理黑路 | 64.579 | 20.5502 |  |  |  |  | 0.5072 | 0.3592 | 2.468% | 累计完成：路基土石方18.6万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成17道,隔离护栏88.9%。
3 | 迭玛路 | 98.855 | 11.4663 | 0.018 | 0.006 | 0.007 | 38.89% | 9.0749 | 8.2625 | 79.14% | 主体工程已基本完工 | 本月完成投资10万元，其中建安投资10万元；主要开展复工检查、边坡草籽补撒工作，房建装饰装修的弱电安装工作；
4 | 宜达路 | 134.308 | 10.3895 | 0.1216 |  |  |  | 6.7597 | 5.7042 | 65.06% | 主体工程已基本完工
5 | 满洛路 | 72.441 | 7.968 | 0.32 |  |  |  | 5.4314 | 4.7521 | 68.17% | 主体工程已基本完工
6 | 石洛路 | 80.771 | 6.5763 | 0.2179 |  | 0.1247 |  | 5.5225 | 4.735 | 83.98% | 主体工程已基本完工 | 播撒草籽
7 | 色锣路 | 106.672 | 9.7665 |  |  |  |  | 6.9475 | 6.1101 | 71.14% | 主体工程已基本完工
合计 |  | 625.426 | 71.0952 | 0.6975 | 0.006 | 0.1317 | 18.88% | 38.2167 | 33.4466 | 53.75%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：
0.8
1/0.852*0.8