## 11
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2022年11月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.7404 | 0.0421 | 0.5062 | 68.37% | 5.345 | 4.945 | 78.25% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基54根，占总量的100%；隧道掘进6346米，占总量6420米的98.8%，二衬6225米，占总量的97%。
2 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 1.8254 | 0.1134 | 1.8249 | 99.97% | 21.5702 | 19.2702 | 72.38% | 累计完成：路基全部完成；路面底基层完成总量的100%，基层完100%,下面层100%，上面层100%；桥梁完成100%，隧道完成100%。机电安装工程完成。
3 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 2.5 | 0.084 | 2.6218 | 104.9% | 15.1344 | 12.8744 | 77.28% | 累计完成：路基土石方306万方，占总量的99%，挡防工程42.2万立方米，占总量的100%，涵洞完成99%；路面底基层完成97%，基层完成97%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道掘进6397米，占总量7030米的91%，二衬6197米，占总量的88.2%。
4 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 1.2 | 0.1461 | 1.6028 | 133.6% | 17.3929 | 14.5037 | 78.05% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁100%完成；隧道掘进2637米，占总量3350米的78.7%，二衬完成2321米，占总量的69.3%
5 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.4988 |  | 0.3002 | 60.18% | 3.7197 | 3.1197 | 66.3% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的99.5%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1946米，已掘进完毕至交汇处，二衬1946米，已施工完毕至交汇处。
6 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 1.2596 | 0.0879 | 1.2997 | 103.2% | 18.7887 | 16.6719 | 72.89% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁完成100%；隧道掘进7983米，占总量8448米的94.5%，二衬完成7597米，占总量的89.9%。
7 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.8238 | 0.8531 | 6.5444 | 112.4% | 13.7325 | 11.3025 | 32.76% | 累计完成：路基土石方235.3万方，占总量的68.3%，挡防工程49.9万方，占总量的66.1%，涵洞完成64%；路面底基层完成47%,基层完成47%，下面层完成39%,上面层完成39%；桥梁桩基完成493根，占总量的66.1%，梁板预制318片，占总量的71%，安装274片,占总量的61.2%，现浇箱梁74跨，占总量的38.7%；隧道掘进4161米,占总量15116米的27.5%，二衬3795米，占总量的25.1%,其中贡嘎隧道掘进280米，占总量9961米的2.8%。
8 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 0.0677 |  | 0.0657 | 97.05% | 7.4566 | 6.7566 | 57.38% | 主体工程已基本完工
9 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 1.1089 | 0.1221 | 0.621 | 56% | 1.541 | 1.281 | 53.24% | 累计完成：路基土石方27.9万方，占总量的98.6%，挡防工程4.1万方，占总量的66.1%,,涵洞完成总量的69.3%；路面底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成总量的12.7%；桥梁完成100%；隧道掘进1030米，占总量1218米的84.5%，二衬完成872米，占总量的71.6%。
10 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 1.0139 | 0.1377 | 1.0322 | 101.8% | 2.7218 | 2.7218 | 65.39% | 累计完成：路基土石方102.8万方，占总量的93.6%，挡防工程2.9万方，占总量的80.5%；路面底基层完成总量的100%，,基层完成总量的100%；隧道掘进2794米，占总量3252的85.9%，二衬2527米，占总量的77.7%。
11 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 0.8035 | 0.0364 | 0.6725 | 83.7% | 2.91 | 2.91 | 56.47% | 累计完成：主体工程完成，路面全部铺筑完毕。目前施工交安、房建工程。
12 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 3.2 | 0.3734 | 3.2493 | 101.5% | 7.8571 | 7.8571 | 71.78% | 累计完成：路基土石方343万方，占总量的99.3%，挡防工程44.1万方，占总量的97.1%，涵洞完成总量的99.6%；路面底基层完成总量的91.7%，基层91.1%，下面层73.4%，上面层12.8%；桥梁桩基98根，占总量的100%，预制梁全部预制安装完成，现浇梁完成21跨，剩余5跨，完成率80.7%。
13 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 0.289 |  | 0.2963 | 102.5% | 2.4369 | 2.4369 | 61.54% | 主体工程已基本完工
14 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3 | 0.2674 | 3.1835 | 106.1% | 3.1835 | 2.6835 | 17.23% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进1282米，占总量9350米的13.7%，二衬964米，占总量的10.3%，平导洞掘进2728米，占总量9364米的29.1%，二衬605米，占总量的6.5%。
合计 |  | 1027.567 | 210.3922 | 23.331 | 2.2636 | 23.8205 | 102.1% | 123.7903 | 109.3343 | 58.84%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：