## 6
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年6月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.1263 | 0.4774 | 50.36% | 5.9123 | 5.4323 | 86.55% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的87.9%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基54根，占总量的100%,梁板预制完成100%，现浇梁板完成87%；隧道100%完成。
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.0812 | 0.4206 | 31.59% | 15.6528 | 13.3928 | 79.93% | 累计完成：路基土石方306万方，占总量的99%，挡防工程42.2万立方米，占总量的100%，涵洞完成99%；路面底基层完成97%，基层完成97%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道掘进7030米，占总量7030米的100%，二衬6773米，占总量的96.3%。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.1009 | 0.7023 | 78.03% | 18.1988 | 15.3096 | 81.67% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁100%完成；隧道掘进3115米，占总量3350米的93%，二衬完成2858米，占总量的85.3%
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1405 | 0.5449 | 61.88% | 19.3867 | 17.2699 | 75.21% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁完成100%；隧道掘进8375米，占总量8448米的99.1%，二衬完成8116米，占总量的96.1%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 |  | 0.3306 | 5.746% | 14.8519 | 12.4219 | 35.43% | 累计完成：路基土石方261万方，占总量的75.7%，挡防工程53.8万方，占总量的79.5%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成47%,基层完成47%，下面层完成39%,上面层完成39%；桥梁桩基完成516根，占总量的60.6%，梁板预制339片，占总量的75.5%，安装274片,占总量的61.2%，现浇箱梁77跨，占总量的40.3%；隧道掘进5036米,占总量15116米的33.3%，二衬4662米，占总量的30.8%,其中贡嘎隧道掘进575米，占总量9961米的5.8%。
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 | 0.0779 | 0.2263 | 46.18% | 2.0452 | 1.7852 | 70.66% | 累计完成：路基完成100%；路面完成100%；桥梁完成100%；隧道掘进1348米，占总量1359米的99.2%，二衬完成1293米，占总量的95.1%。
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0111 | 0.3392 | 63.52% | 3.396 | 3.396 | 81.59% | 累计完成：路基土石方105.8万方，占总量的96.4%，挡防工程3.8万方，占总量的100%；路面底基层完成总量的100%，,基层完成总量的100%；隧道掘进3252米，占总量3252的100%，二衬3252米，占总量的100%。
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0148 | 0.4764 | 94.52% | 8.6571 | 8.6571 | 79.09% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.5069 | 2.2871 | 73.78% | 5.75 | 5.25 | 31.12% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进2938米，占总量9350米的31.4%，二衬2552米，占总量的27.3%，平导洞掘进7346米，占总量9364米的78.4%，二衬1411米，占总量的15%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 | 0.017 | 0.143 | 55.49% | 21.75 | 19.45 | 72.99% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 1.0766 | 5.9478 | 40.46% | 115.6008 | 102.3648 | 63.28%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：