## 7
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年7月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.0199 | 0.4973 | 52.46% | 5.9322 | 5.4522 | 86.85% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的87.9%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基54根，占总量的100%,梁板预制完成100%，现浇梁板完成87%；隧道100%完成。目前主要机电工程施工。
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.2538 | 0.6744 | 50.65% | 15.9066 | 13.6466 | 81.22% | 累计完成：路基土石方306万方，占总量的99%，挡防工程42.2万立方米，占总量的100%，涵洞完成99%；路面底基层完成97%，基层完成97%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道掘进7030米，占总量7030米的100%，二衬6880米，占总量的97.8%。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.2515 | 0.9538 | 106% | 18.4503 | 15.4611 | 82.8% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁100%完成；隧道掘进3229米，占总量3350米的96.4%，二衬完成2978米，占总量的88.9%。 | 0.1
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1401 | 0.685 | 77.79% | 19.5268 | 17.41 | 75.76% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁完成100%；隧道掘进8448米，占总量8448米的100%，二衬完成8235米，占总量的97.5%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 | 0.5539 | 0.8845 | 15.37% | 15.4058 | 12.7758 | 36.75% | 累计完成：路基土石方261万方，占总量的75.7%，挡防工程53.8万方，占总量的79.5%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成47%,基层完成47%，下面层完成39%,上面层完成39%；桥梁桩基完成516根，占总量的60.6%，梁板预制339片，占总量的75.5%，安装274片,占总量的61.2%，现浇箱梁77跨，占总量的40.3%；隧道掘进5526米,占总量15116米的36.5%，二衬5127米，占总量的33.9%,其中贡嘎隧道掘进803米，占总量9961米的8.1%。
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 | 0.2637 | 0.49 | 100% | 2.3089 | 1.8489 | 79.77% | 主体工程已基本完工
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0907 | 0.4299 | 80.51% | 3.4867 | 3.4867 | 83.77% | 主体工程已基本完工
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0062 | 0.4826 | 95.75% | 8.6633 | 8.6633 | 79.14% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.5461 | 2.8332 | 91.39% | 6.2961 | 5.6961 | 34.07% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进3148米，占总量9350米的33.7%，二衬2840米，占总量的30.4%，平导洞掘进8192米，占总量9364米的87.5%，二衬1543米，占总量的16.5%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 | 0.028 | 0.171 | 66.36% | 21.778 | 19.478 | 73.08% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 2.1539 | 8.1017 | 55.11% | 117.7547 | 103.9187 | 64.46%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：