## 8
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年8月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.0522 | 0.5495 | 57.96% | 5.9844 | 5.5044 | 87.61% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的87.9%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁100%完成；隧道100%完成。目前主要机电工程施工。
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.2697 | 0.9441 | 70.9% | 16.1763 | 13.9163 | 82.6% | 累计完成：路基土石方306万方，占总量的99%，挡防工程100%完成，涵洞完成99%；路面底基层完成97%，基层完成97%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道100&完成。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.1495 | 1.1033 | 122.6% | 18.5998 | 15.6106 | 83.47% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成99%,下面层完成98.5%，上面层完成87%；桥梁100%完成；隧道掘进3314米，占总量3350米的98.9%，二衬完成3167米，占总量的94.5%。
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1091 | 0.7941 | 90.18% | 19.6359 | 17.5191 | 76.18% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁完成100%；隧道掘进8448米，占总量8448米的100%，二衬完成8276米，占总量的98%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 | 1.0761 | 1.9606 | 34.07% | 16.4819 | 13.8519 | 39.32% | 累计完成：路基土石方273.8万方，占总量的78.6%，挡防工程57.8万方，占总量的79.8%，涵洞完成83.5%；路面底基层完成47%,基层完成47%，下面层完成40.8%,上面层完成23%；桥梁桩基完成527根，占总量的61.9%，梁板预制356片，占总量的79.3%，安装293片,占总量的65.3%，现浇箱梁87跨，占总量的41.6%；隧道掘进6232米,占总量15116米的41.2%，二衬5862米，占总量的38.8%,其中贡嘎隧道掘进1077米，占总量9961米的10.8%。
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 |  | 0.49 | 100% | 2.3089 | 1.8489 | 79.77% | 主体工程已基本完工
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0437 | 0.4736 | 88.69% | 3.5304 | 3.5304 | 84.82% | 主体工程已基本完工
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0022 | 0.4848 | 96.19% | 8.6655 | 8.6655 | 79.16% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.4306 | 3.2638 | 105.3% | 6.7267 | 6.1267 | 36.4% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进3360米，占总量9350米的35.9%，二衬3051米，占总量的32.6%，平导洞掘进8922米，占总量9364米的95.3%，二衬1615米，占总量的17.2%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 | 0.016 | 0.187 | 72.56% | 21.794 | 19.494 | 73.13% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 2.1491 | 10.2508 | 69.73% | 119.9038 | 106.0678 | 65.64%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：