## 11
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2023年11月底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 0.948 | 0.1502 | 0.885 | 93.35% | 6.3199 | 5.8399 | 92.52% | 主体工程已基本完工
2 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 1.3315 | 0.1103 | 1.2156 | 91.3% | 16.4478 | 14.1878 | 83.99% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成95%,上面层完成94%；桥梁100%完成；隧道100&完成。
3 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 0.9 | 0.0627 | 1.4387 | 159.9% | 18.9352 | 15.946 | 84.97% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成100%,下面层完成100%，上面层完成92%；桥梁100%完成；隧道100%完成。
4 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 0.8806 | 0.1307 | 1.1777 | 133.7% | 20.0195 | 17.9027 | 77.67% | 累计完成：路基工程完成100%；路面底基层完成96%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成90%；桥梁完成100%；隧道完成100%。
5 | 九石路 | 143 | 41.92 | 5.7539 | 0.6523 | 4.1528 | 72.17% | 18.6741 | 15.7441 | 44.55% | 累计完成：路基土石方276.4万方，占总量的79.3%，挡防工程60.3万方，占总量的80.2%，涵洞完成83.5%；路面底基层完成78.7%,基层完成78.7%，下面层完成47.6%,上面层完成29.4%；桥梁桩基完成527根，占总量的61.9%，梁板预制361片，占总量的80.4%，安装301片,占总量的67%，现浇箱梁94跨，占总量的45%；隧道掘进6847米,占总量15116米的45.3%，二衬6703米，占总量的44.3%,其中贡嘎隧道掘进1544米，占总量9961米的15.5%。 | 0.1
6 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.49 |  | 0.49 | 100% | 2.3089 | 1.8489 | 79.77% | 主体工程已基本完工
7 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.534 | 0.0012 | 0.5655 | 105.9% | 3.6223 | 3.6223 | 87.03% | 主体工程已基本完工
8 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 0.504 | 0.0102 | 0.5016 | 99.52% | 8.6823 | 8.6823 | 79.32% | 主体工程已基本完工
9 | 夹金山隧道 | 9.945 | 18.4785 | 3.1 | 0.09 | 3.6478 | 117.7% | 7.1107 | 6.5107 | 38.48% | 累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进3730米，占总量9350米的39.9%，二衬3342米，占总量的35.7%，平导洞掘进完成100%，二衬1719米，占总量的18.4%。
10 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 0.2577 |  | 0.2468 | 95.77% | 21.8538 | 19.5538 | 73.33% | 主体工程已基本完工,目前进行房建工程施工
合计 |  | 779.935 | 182.6752 | 14.6997 | 1.2076 | 14.3215 | 97.43% | 123.9745 | 109.8385 | 67.87%
| 制表：罗淑华 |  |  |  | 复核：陈红 |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：